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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «   » __________   2016  г.                                                                           № ______
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2015-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.12.2014 г. №144
В связи с необходимостью срочного проведения ремонтных работ, в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района,                            как следствие, изменение количества мероприятий и объемов финансирования, необходимых для реализации данных мероприятий, указанных в ведомственной целевой программе администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района на 2015-2016 годы», администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ                        в образовательных организациях Сортавальского муниципального района                        на 2015-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.12.2014 г. №144 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В описательную часть Программы Раздел 1 внести изменения и изложить                    в следующей редакции:

В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов,                  1 учреждение дополнительного образования, Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Центр психолого-медико-социального сопровождения» и Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Информационно-методический центр», которые расположены в 33 зданиях.
Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий                     и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции                              и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами                              и необходимостью закрытия образовательного учреждения. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных учреждений. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.
На основании ходатайств руководителей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №28 (далее МКДОУ СМР РК ДС № 28) и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Туокслахтинская основная общеобразовательная школа (далее МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ), в  целях обеспечения безопасности образовательного процесса изданы приказы о комиссионном обследовании. По МКДОУ СМР РК ДС № 28 Приказ от 08.08.2016 года № 98, по  МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ Приказ от 20.06.2016 года № 65. По результатам обследования составлены акты,               в которых изложены факты несоответствия нормам СанПиН, пожарной                             и электробезопасности частей зданий указанных образовательных организаций, требующих срочных ремонтных работ в сжатые сроки, в связи с приближающейся зимой.
Программа направлена на улучшение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений Сортавальского муниципального района. Реализация Программы позволит обеспечить приведение зданий и инженерных коммуникаций в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечит выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
1.2.  В паспорте Программы абзац 9 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции: На реализацию Программы потребуется  6 212,715 тыс. рублей из  средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них:  на 2015 год  – 4027,826 тыс. рублей; на 2016 год – 2 184,889 тыс. рублей. 

1.3.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

На реализацию Программы потребуется 6 212,715 тыс. рублей средств бюджета Сортавальского муниципального района:

2015 г. – 4027,826 тыс. рублей;

2016 г. – 2 184,889 тыс. рублей.
         Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии              с приложением №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением». 
1.4. В паспорте Программы абзац 5 «Целевые индикаторы Программы и их значения», в связи изменением количества мероприятий Программы и объемом финансирования на 2016 год, изложить в следующей редакции: 

Количество образовательных организаций (далее – ОО) с выполненными ремонтными работами, которые смогут функционировать в дальнейшем без приостановления деятельности, также разработка ПСД:
в 2015 году – 4 ОО (11,4% от общего количества ОО (35 шт));
в 2016 году – 6 ОО (21,4% от общего количества ОО (28 шт – изменение количества ОО в связи с оптимизацией);
          Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с приложением №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».
1.5.  В паспорт Программы абзац 12 «Показатели эффективности расходования бюджетных средств» внести изменения и изложить в следующей редакции: 
Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы по годам (этапам) (Ei). Программа считается эффективной, если расчетное значение равно или более Ei. Программа считается неэффективной, если расчетное значение менее Ei.
1.6.   В описательную часть Программы добавить Раздел 9 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств» по годам (этапам) и изложить в следующей редакции:

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов утвержденных Программой к объему финансирования по годам (этапам). Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (Ei) оценивается по следующей формуле:

Ei =  ЦИ план/ФСi*100,

где i – номер этапа, согласно паспорту Программы;

ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ФСi – финансирование по годам (этапам) мероприятий Программы; 

Расчет коэффициента эффективности  расходования бюджетных средств в 2015 году: 
Е1 =  4/4027,826*100 = 0,099
Расчет коэффициента эффективности  расходования бюджетных средств в 2016 году:

Е2 = 6/2 184,889*100 = 0,275
Согласно вышеуказанным расчетам, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для каждого мероприятия Программы. Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.
1.7. В описательную часть Программы добавить Раздел 10 «Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению», и изложить в следующей редакции:

Выполнению данной ведомственной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:

1. недостаточное финансирование из бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.

Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования предусмотрено следующее мероприятие:

За 2 недели до наступления срока оплаты выполненных работ по мероприятиям Программы, указанным в муниципальных контрактах, Районный комитет образования Сортавальского муниципального района направляет                       в Финансовое Управление Сортавальского муниципального района заявку на доведение предельных объемов финансирования, согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств. 
2.  неблагоприятные погодные условия, в части наружных ремонтных работ.


Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования организация ремонтных работ планируется в сроки с мая по октябрь года (исключение могут составлять срочные ремонты, на основании актов обследования).
1.8. Приложение №1 к Программе «Перечень мероприятий программы                           с финансовым обеспечением» изложить в редакции согласно Приложению №1                 к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация             и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского

муниципального района на 2015-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.12.2014 г. №144» от 07.07.2016 г. №72.
3.  Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

4.  Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальной политике Е.В. Ткачеву.
Глава администрации                                                                                     Л.П. Гулевич
Приложение № 1 
к Постановлению администрации
Сортавальского муниципального района

№      от «      »             2016 г.
Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. рублей)
	Сроки исполнения

2015-2016 гг.

	2015 год
	

	1
	Капитальный ремонт скатной кровли   в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Березка» 

п. Рускеала
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 20 «Березка» п. Рускеала
	2128,594
	01.01.2015-30.11.2015

	2
	Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения  в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 29 «Золотой ключик»
	290,255
	01.01.2015-31.08.2015

	3
	Разработка ПСД на реконструкцию здания Вечерней школы по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 28 для дальнейшего использования здания под детский сад.
	Районный комитет образования
	1480,00


	01.01.2015-31.12.2015

	4
	Ремонт чаши бассейна в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 28 «Родничок»
	128,977
	01.01.2015-30.09.2015

	Итого по 2015 году
	4 027,826
	

	
	2016 год
	

	1
	Разработка  ПСД на реконструкцию стадиона МКОУ СОШ № 3
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №3
	999,229
	01.01.2016-30.06.2016

	2
	Капитальный ремонт теплового узла в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 29 «Золотой ключик»
	400,0
	01.01.2016-31.12.2016

	3
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 16 «Колосок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 16 «Колосок»
	293,324 
	01.01.2016-31.08.2016

	4
	Замена оконных блоков в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 7 «Ромашка»
	284,814  
	01.01.2016-31.07.2016

	5
	Ремонт кровли над помещением  МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №28 «Родничок» (в локальной смете №02-01 от 22.09.2016 г. «Ремонт кровли над помещением Детского сада «Родничок» г. Сортавала»)
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 28 «Родничок»
	139,542 
	01.09.2016-31.12.2016

	6
	Ремонт кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ 

(в локальной смете №63 «Капитальный ремонт водосточных воронок кровли школы, располоденной по адресу: г. Сортавала, п. Туокслахти»)
	Районный комитет образования, МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	67,98
	01.09.2016-31.12.2016

	Итого по 2016 году
	2 184,889
	

	Всего по программе
	  6 212,715
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