

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]от «	»___________								№ _____

О внесении изменений в муниципальную программу 
Сортавальского муниципального района 
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 гг.»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018 г. № 99, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 29.12.2019 г. № 151, (далее - Программа):
1.1. Графу 2 строки 7 Паспорта Программы «Этапы и сроки реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Программа реализуется по этапам ежегодно в течение 2019 - 2023 годы.».
1.2. В графе 2 строки 8 Паспорта Программы «Финансовое обеспечение Муниципальной программы с указанием источников»:
а) изменить значение показателя финансирования на этап 2019 года, указав вместо «1404,7 тыс. руб.»  «1 213,6 тыс. руб.»;
б) изменить значение показателя финансирования на этап 2022 года, указав вместо «208,9 тыс. руб.» «400,0 тыс. руб.».
1.3.	Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции: «Программа реализуется по этапам ежегодно в течение 2019 - 2023 годы.».
1.4.	Раздел 4 «Перечень основных мероприятий» изложить в новой редакции: 
«1. Этап 2019 года:
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д. 1 
- работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17
- работы по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
- работы по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13.
2. Этап 2020 года:
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2.
3. Этап 2021 года
3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
- работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
4. Этап 2022 года 
4.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
5. Этап 2023 года 
5.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61.».
1.5.	В таблицу раздела 4 «Финансовое обеспечение муниципальной Программы с указанием источников» внести следующие изменения: 
а) содержание строки 4 таблицы изложить в новой редакции:
	Работы по капитальному ремонту мест общего пользования дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	219,8
	207
	200
	208,9


б) содержание строки 7 таблицы изложить в новой редакции:
	ИТОГО на 2019 год
	
	
	
	1213,6


в) содержание строк 16, 17 таблицы изложить в новой редакции:
	работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	420
	400
	380
	400

	ИТОГО на 2022 год 
	400,0


1.6.	В пункте 3 этапа 2019 года в разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной Программы с указанием источников» изменить объем финансирования указав вместо «1404,7 тыс. рублей» - «1213,6 тыс. руб.».
1.7.	В пункте 3 этапа 2022 года в разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной Программы с указанием источников» изменить объем финансирования указав вместо «208,9 тыс. рублей» - «400,0 тыс. руб.».
1.8.	Изменить значения показателей таблицы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (Приложение № 1 к Программе) и их значениях»:
а) графа 7 пункта 1, указав вместо «249,5 кв.м» «559,4 кв.м»;
б) графа 10 пункта 1, указав вместо «367,1 кв.м» «57,2 кв.м»;
в) графа 7 пункта 2, указав вместо «32,08» «72»;
г) графа 8 пункта 2, указав вместо «38,19» «78»;
д) графа 9 пункта 2, указав вместо «44,96» «84»;
е) графа 10 пункта 2, указав вместо «92,17» «92».
1.9.	Строки 7, 12 таблицы «Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (Приложение № 2 к Программе) изложить в новой редакции:
	3
	Проведение работ по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2019
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 367,7 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1



	8
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2022
	30.10.2022
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее  57,2 кв.м
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1



1.11.	Значение показателя расходов таблицы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (тыс. руб.)» (Приложение № 3 к Программе):
а) в графе 8 строки 3 изменить, указав вместо «1404,7» «1213,6».
б) в графе 11 строки 3 изменить, указав вместо «208,9» «400,0».
1.11.	Строки 6, 11 таблицы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (тыс. руб.)» (Приложение № 3) изложить в новой редакции: 
	3
	Проведение работ по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	Всего 
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 08 23610
	243
	208,9
208,9
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0

	8
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1
	Всего 
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 03 23610
	243
	0
0
	0
0
	0
0
	400,0 400,0
	0
0


2.	Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.


Глава администрации							Л.П. Гулевич
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