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АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» _________  2019  г.                                                
      
 № ______
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения результативности и эффективности реализуемых в Сортавальском муниципальном районе муниципальных программ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации по экономике и финансам.

Глава администрации                                              


 Л.П. Гулевич


Утвержден 
Постановлением 

Администрации Сортавальского

 муниципального района 

___________20____ года № ___
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их исполнения. 

2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Сортавальского муниципального района.
 3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития Сортавальского муниципального района и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии комплексного социально-экономического развития муниципального образования  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации Сортавальского муниципального района, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Действующие ведомственные целевые программы включаются в состав муниципальной программы в виде отдельных основных мероприятий программы или подпрограмм.

5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Сортавальского муниципального района.

6.    В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы в сфере социально-экономического развития Сортавальского муниципального района посредством реализации государственной программы, достигаемый за период ее реализации;
задача - совокупность взаимосвязанных основных мероприятий, направленных на достижение цели реализации подпрограммы (государственной программы, в случае отсутствия подпрограмм);
подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;
конечный результат - характеристика уровня достижения целей муниципальной программы в количественном и(или) качественном выражении на дату окончания срока реализации муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, отражающие степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате оказания муниципальных услуг (выполнения работ), характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном либо в абсолютном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы, за исключением года окончания муниципальной программ;

показатели результатов – характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевое (функциональное) подразделение администрации Сортавальского муниципального района либо главный распорядитель средств бюджета района, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ Сортавальского муниципального района;

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации Сортавальского муниципального района и (или) иные главные распорядители средств бюджета Сортавальского муниципального района, муниципальные учреждения Сортавальского муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом администрации Сортавальского муниципального района, но не менее 5 лет.

8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет комитет по экономике Сортавальского муниципального района. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет Финансовое управление Сортавальского муниципального района, организующее составление и исполнение местного бюджета. 

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1.1. к настоящему Порядку

3) описание проблемы, краткий прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы;

4)  цели и задачи муниципальной программы;

5)  конечные результаты муниципальной программы

6) перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации в соответствии с Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку.

7) перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые результаты в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку; 
8) информацию о финансовом обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета Сортавальского муниципального района, подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 2 к Порядку:
9) информацию о средствах федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджетов поселений и внебюджетных источников,  в случае привлечения указанных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятия) муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с Таблицей 4 Приложения № 2 к Порядку;
10) организационную схему управления и контроля;
11) иную информацию, в случае если правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия предусмотрено её включение в программы муниципальных образований.

10. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка целей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
11. Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм, как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, применяется следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы
Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

12. Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме (при их наличии).
К каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) должен быть сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.
Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход реализации муниципальной программы, решение основных задач и достижение целей. В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение (да/нет);
13. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы описывает планируемые изменения в соответствующей сфере в результате достижения поставленных в программе целей. 
14. Организационная схема управления и контроля описывает распределение обязанностей и ответственности между исполнителями (соисполнителями) муниципальной программы, а также порядок взаимодействия исполнителя программы с главным распорядителем бюджетных средств.
15. В случае предоставления местному бюджету субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Республики Карелия, их разработка осуществляется с учетом требования, касающихся соответствия целей, инструментов и механизмов достижения этих целей, а также целевых индикаторов соответствующим государственными программами Республики Карелия.

Разработчик муниципальной программы вправе самостоятельно принять решение о том, в рамках какой государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы) будет обеспечиваться 
В данном случае обеспечение достижения целей, поставленных в государственной программе Республики Карелия возможно путем формирования отдельной муниципальной программы, соответствующей направлению муниципальной политики, так и включению данного направления в муниципальные программы в качестве структурного элемента.
III. Разработка муниципальных программ

16. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утверждаемого правовым актом администрации Сортавальского муниципального района (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.
17. Проект Перечня формируется комитетом по экономике в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.
При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.
18. Начиная с 2019 года, изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году.
19. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком  в срок до 01 сентября.
20. Проект муниципальной программы до его представления Главе администрации Сортавальского муниципального района подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, комитетом по экономике, финансовым управлением в указанной последовательности.

21. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы включает:

финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию муниципальной программы.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района, утвержденным администрацией Сортавальского муниципального района.
22. Комитет по экономике в срок до 20 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития Сортавальского муниципального района;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

23. Финансовое управление в срок до 20 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Сортавальского муниципального района;
соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
анализа запланированных результатов реализации муниципальной программы в сопоставлении с планируемыми  объемами финансовых средств на ее реализацию.
24. В случае подготовки комитетом по экономике или финансовым управлением отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в комитет по экономике и финансовое управление для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней.
25. Проект муниципальной программы согласованный с комитетом по экономике и финансовым управлением и представляется на утверждение Главой администрации Сортавальского муниципального района. 

26. До согласования с комитетом по экономике и финансовым управлением проект муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации Сортавальского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественной экспертизы.

27. По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Главы администрации Сортавальского муниципального района об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
28. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Главой администрации Сортавальского муниципального района до 01 октября текущего финансового года. 
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Сортавальского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Сортавальского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете Сортавальского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете Сортавальского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста, определенных комитетом по экономике.

30. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Сортавальского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
31. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района, утвержденным администрацией Сортавальского муниципального района.
32. В ходе исполнения бюджета Сортавальского муниципального района показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий (мероприятий), могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.

33. Внесение изменений в государственную программу в течение финансового года в случае внесения изменений в решение о бюджете Сортавальского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется, если изменения бюджетных ассигнований влекут изменение значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм) более чем на 30%.
V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

34. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы. 
35. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно таблицы 6 Приложения № 2 к Порядку и содержащим перечень важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков.

Проект плана реализации представляется ответственным исполнителем в комитет по экономике и финансовое управление одновременно с проектом муниципальной программы при ее разработке.

Ответственный исполнитель программы в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) утверждает согласованный с соисполнителями и участниками план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих основных мероприятий (мероприятий), и направляет его в комитет по экономике и финансовое управление.
С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) в установленном порядке, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации

36. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

О принятом решении о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет комитет по экономике и финансовое управление.

37. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы подлежит доработке в установленном порядке.
38. Ответственный исполнитель направляет согласованный проект изменений в муниципальную программу в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
39. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
40. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями ежеквартально и по результатам отчетного года.

41. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в комитет по экономике и финансовое управление отчеты об исполнении плана реализации в соответствии с таблицей 12 Приложения №2 к Порядку на:

1) 1 апреля - до 20 апреля текущего года;

2) 1 июля - до 20 июля текущего года;

3) 1 октября - до 20 октября текущего года.
42. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями Главы администрации Сортавальского муниципального района в соответствии с распределением компетенции.

43. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в комитет по экономике и финансовое управление годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).
Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными таблицами 8-11 Приложения № 2 к Порядку.
44. Годовой отчет содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

2) сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;

3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

45. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

46. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

47. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового управления в комитет по экономике на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

48. Комитет по экономике в течение 14 календарных дней подготавливает заключение по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Приложением 3 к Порядку.

49. Комитет по экономике ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Главе администрации Сортавальского муниципального района сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Сортавальского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом. 

50. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

51. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация Сортавальского муниципального района может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
Приложение № 1
к  Порядку
Паспорт муниципальной программы 

Сортавальского муниципального района
	Ответственный исполнитель муниципальной программы                                   

	

	Соисполнители  муниципальной программы                                               

	

	Подпрограммы муниципальной программы

	

	Цели муниципальной программы 

	

	Задачи муниципальной программы                                                      

	

	Конечные результаты муниципальной программы

	

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                    

	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

	


Приложение № 2
к  Порядку
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	Ответственный исполнитель подпрограммы                                   

	

	Соисполнители  подпрограммы                                               

	

	Цели подпрограммы 

	

	Задачи подпрограммы                                                      

	

	Показатели результатов подпрограммы                             

	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы                                    

	

	Финансовое обеспечение подпрограммы                                

	

	


Приложение № 2 к Порядку

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	…
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	
	

	1  
	Цель
	Целевой индикатор 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой индикатор 2…
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Задача
	Показатель результата 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Показатель результата 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	...           
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	

	...
	Цель
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	

	.. 
	Задача
	Показатель результата …
	...           
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

	Последствия нереализации  основного мероприятия
	Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Подпрограмма 1

	
	Цель 1
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 1
	
	
	
	
	
	

	1
	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1
	
	
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие (мероприятие) 1.2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	….
	….
	….
	….
	….
	……


Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители  

	Код бюджетной 
классификации 
	Расходы   
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	оче-  
редной
год
	первый
год   
плано-
вого  
перио-
да
	второй
год   
плано-
вого  
перио-
да
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная
программа      
	
	всего            
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 
	
	всего            
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1
	
	ответственный    
исполнитель      
мероприятия      
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.2
	
	ответственный    
исполнитель      
мероприятия      
	
	
	
	
	
	
	
	

	...            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района (тыс. руб.) 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы,  основного мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Оценка расходов    
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	очеред-
ной 
год
	первый
год   
плано-вого  
периода
	второй
год   
плано-
вого  
периода
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная     
программа  
	
	Всего                       
	
	
	
	

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	
	
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	
	
	
	

	Подпрограмма 1

(Основное мероприятие (мероприятие1) <1>
	
	Всего                       
	
	
	
	

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	
	
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	
	
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	
	
	
	


<1> В случае отсутствия подпрограмм.

Таблица 5

Таблица 6

	
	
	Утверждено

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы «____________________________»

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________________ Сортавальского муниципального района "_________________________________" НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

	Наименование подпрограммы  муниципальной программы,    региональной программы, основного    мероприятия,  мероприятия,  долгосрочной   целевой программы
	Ответствен-ный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность)
	Срок
	Наименование и значение показателя непосредственного результата
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	начала  реализации  
	окончания реализации
	наименование
	Единица измерения
	Значение
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид расходов
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода

	
	
	
	
	
	
	Год, предшествующий очередному финансовому году
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Подпрограмма 1    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого  

по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	
	

	в том числе 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Соисполнитель 1 
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	
	

	Соисполнитель 2
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района

на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

	№ 
п/п
	Наименование
	Нормативный акт
	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр,  Цср, Вр.)
	Показатели
	Годы

	
	
	
	
	
	очередной
год
	первый год
планового 
периода
	второй год
планового 
периода
	         ...

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	Размер выплаты 

(тыс. руб./чел.)  
	
	
	
	

	
	
	
	
	Оценка численности
получателей (чел.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Объем бюджетных   
ассигнований на   
исполнение ПНО <1>
(тыс. руб.)       
	
	
	
	


<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района

	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1  
	Целевой индикатор     
	
	
	
	
	

	2
	Показатель результата 
	
	
	
	
	

	...
	...              
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие)

	...
	Целевой индикатор        
	
	
	
	
	

	...
	 Показатель результата             
	
	
	
	
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района

____________________________________________________________________________________

 (наименование муниципальной программы)

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный   
исполнитель
	Плановый   срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы реализации      
мероприятия <1>

	
	
	
	начала
реали-
зации
	оконча- 
ния  
реали-
зации
	начала
реали-
зации
	окон- 
чания 
реали-
зации
	наименование
	ед.измерения
	значение плановое
	значение достигнутое
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1

	
	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

	
	Основное мероприятие (мероприятие)  2.1.1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района 

на реализацию муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального района (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители,  

	Код бюджетной 
классификации
	Расходы за _______ год,        
(тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 
1 января 
отчетного
года
	сводная 
бюджет- 
ная рос-
пись на 
отчетную
дату 
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная    
программа 
	
	всего            
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Подпрограм-  
ма 1   
	
	всего            
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1   
	
	исполнитель      
основного мероприятия (мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 11

Информация

о расходах бюджета Сортавальского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,  

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников 

на реализацию целей муниципальной программы

муниципального района (городского округа) (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы,  основных мероприятий 
	Источники финансового
обеспечения
	Оценка 
расходов
<1>
	Факти- 
ческие 
расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	
	Всего                       
	
	

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета Сортавальского муниципального района   
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	
	

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	
	

	Подпрог- 
рамма 1  
	
	Всего                       
	
	

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета Сортавальского муниципального района
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	
	

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  
	
	

	
	
	территориальные  государственные внебюджетные фонды                       
	
	

	
	
	юридические лица  
	
	


<1> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 12
	
	
	Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы «____________________________»

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.


Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы __________________________________ Сортавальского муниципального района
"_____________________" квартал (год) _____ года 

	Наименование подпрограммы,   
   основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия
	показатель непосредственного результата
	Расходы (тыс.   руб.)

	
	
	план
	факт
	наименование, единица изм.
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
	Исполнено на отчетную дату

	
	
	начала
	окончания
	начала
	окончания
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное  мероприятие 

1.1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...               
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное  мероприятие 1.2.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Ответственный исполнитель
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	Соисполнитель 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	….
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	


      Исполнитель 

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.


Приложение № 3 к 
Порядку
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Сортавальского муниципального района
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется комитетом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового управления.

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = [image: image2.png]


 , где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

[image: image4.png]


 - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) ([image: image6.png]


) может рассчитываться по формуле:

[image: image8.png]


 =[image: image10.png]


, где
[image: image12.png]


 - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

[image: image14.png]


 - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

[image: image16.png]


 =[image: image18.png]


, где
(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ =[image: image20.png]


, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = [image: image22.png]



4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ комитет по экономике составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

	Уровень эффективности реализации муниципальной программы
	Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП)
	Ранг

	Неэффективная
	менее 0,5
	четвертый

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79
	третий

	Эффективная
	0,8 - 1
	второй

	Высокоэффективная
	более 1
	первый
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