

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» _____________ 2018 г.					№ _________

Об утверждении муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 гг.»

[bookmark: _GoBack]Во исполнение распоряжения администрации Сортавальского муниципального района от 11.07.2017 г. № 648 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального района», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018 г. № 99, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (далее- муниципальная программа)
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.


Глава администрации								Л.П. Гулевич



	Утверждена
Постановлением
администрации Сортавальского 
муниципального района
№ _____ от «____» _____________ 2018 г.








Муниципальная программа «Капитальный ремонта муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
Паспорт Программы
	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Недвижимость - ИНВЕСТ»

	Соисполнители Муниципальной программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Подпрограммы Муниципальной программы
	нет

	Цель муниципальной Программы
	Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, а также обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан

	Задача Муниципальной программы
	Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент утверждения муниципальной Программы.

	Конечные результаты муниципальной программы
	Реализация программы позволит снизить общий износ жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, и довести долю капитально отремонтированного жилья до 100% от нуждающегося в ремонте жилья на момент утверждения муниципальной Программы.

	Этапы и сроки реализации Муниципальной программы                                    
	Программа реализуется в течение 2019-2021 годы, в том числе по этапам:
1. Этап 2019 года
1. Этап 2019 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2019 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2019 года.
1.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
2. Этап 2020 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2020 года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2020 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2020 года.
3. Этап 2021 года.
3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2021 года
3. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2021 года.
3.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
До 30 ноября 2021 года.
4. Этап 2022 года
4.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2022 года
4. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2022 года.
4.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2022 года.
5. Этап 2023 года
5.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2023 года
5. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2023 года.
5.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2023 года.

	Финансовое обеспечение Муниципальной программы с указанием источников                                
	Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. На реализацию Программы потребуется не более 2 506,1 тыс. руб., из них на:
Этап 2019 года - 1404,7 тыс. руб. 
Этап 2020 года – 325,7 тыс. руб.
Этап 2021 года - 256,5 тыс. руб.
Этап 2022 года - 208,9 тыс. руб.
Этап 2023 года - 310,3 тыс. руб.
ИТОГО: 2 506,1 тыс. руб.






1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В собственности Сортавальского муниципального района имеются помещения муниципального жилищного фонда, предоставленные гражданам по договорам социального найма. В результате длительной эксплуатации, а также в связи с отсутствием капитального ремонта в жилых помещениях, эксплуатационные характеристики жилья пришли в состояние, непригодное для дальнейшего эксплуатирования и опасное для проживания.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 65 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Наймодатель жилого помещения, предоставляемого по договорам социального найма несет обязательства по проведению капитального ремонта жилого помещения. 
Ст. 39, 154, 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации определили, что собственник жилого помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в содержании и ремонте общего имущества многоквартирного дома.
Реализация Программы позволит выполнить обязательства по проведению ремонтных работ капитального характера, возложенные на администрацию Сортавальского муниципального района в силу закона, как на собственника жилых помещений, переданных гражданам на условиях социального найма.

2. Цели и задачи Программы
Цель: Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, а также обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан.
Задача: Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент утверждения муниципальной Программы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Срок реализации Программы: 2019-2023 годы, в том числе по этапам:
Программа реализуется в течение 2019-2021 годы, в том числе по этапам:
Этап 2019 года
1. Этап 2019 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2019 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2019 года.
Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
Этап 2019 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2020 года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2020 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2020 года.
Этап 2021 года.
3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2021 года
3. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2021 года.
3.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
До 30 ноября 2021 года.
Этап 2022 года
4.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2022 года
4. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2022 года.
Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2022 года.
Этап 2023 года
5.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
 До 1 мая 2023 года
5. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2023 года.
5.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию) до 30 ноября 2023 года.

4.	Перечень основных мероприятий
 1. Этап 2019 года
1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объектам: «работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1                                                                     
 ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2019 года
 - для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам: 
1. работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
2. работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
3. работы по ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
 ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2019 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 июля 2019 года.
1.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2019 года.
Ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ»
2. Этап 2020 года.
2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Кааламского сельского поселения по следующим объекта:
работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
Ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2020 года
2. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ»
До 1 июня 2020 года.
2.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2020 года.
Информация об основных мероприятиях, их кроткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
3. Этап 2021 года
Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам: 
1. работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
2. работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» 
 До 1 мая 2021 года
1. 2.	 Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный – МКУ «Н-Инвест»
До 1 июля 2021 года.
1.3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2021 года.
Ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ»
4. Этап 2023 года 
4.1.      Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам:
работы по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2022 года 
4.2.      Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный –  
До 1 июня 2022 года.
4.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2022 года.
5. Этап 2023 года 
5.1.      Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: 
- для муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Хаапалампинского сельского поселения по следующим объектам:
 работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
ответственный - МКУ «Н-ИНВЕСТ».
 До 1 мая 2023 года 
5.2.      Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: ответственный –  
До 1 июня 2023 года.
5.3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-Инвест» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию)
 До 30 ноября 2023 года.

4. Финансовое обеспечение муниципальной Программы с указанием источников.
Программа финансируется за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района. 
Величина затрат на реализацию Программы определена в порядке  ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для каждого из объектов, на котором планируются к проведению работы капитального характера. В адрес организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, были направлены дефектные ведомости на проведение ремонтных работ. Исходя из дефектных ведомостей, данными организациями были представлены коммерческие предложения о стоимости проведения работ по каждому из объектов. На основании коммерческих предложений определена средняя рыночная цена работ по капитальному ремонту муниципального жилья:
	Этап 2019 года.

	Наименование объекта
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «РГ «СоюзРемСтрой» в тыс. руб.
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «Комфорт» в тыс. руб.
	Стоимость исходя из коммерческого предложения ООО «ДомСтройСервис» в тыс. руб.
	Средняя рыночная стоимость в тыс. руб.




	Работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
	500
	340
	429
	423

	работы по капитальному ремонту квартиры № 1 жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	420
	400
	380
	400

	Работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1.
	320
	310
	290
	306,7

	Работы по капитальному ремонту квартиры №1 (3-х комнатная) по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная,д.12, кв.1
	279
	260
	286
	275

	ИТОГО на 2019 год
	
	
	
	1404,7

	Этап 2020 года

	Работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
	300
	317
	360
	325,7

	ИТОГО на 2020 год
	325,7

	Этап 2021 года

	Работы по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
	51,4
	42
	52
	48,5

	Работы по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	211
	207,5
	205,5
	208

	ИТОГО на 2021 года
	256,5

	Этап 2022 года

	Работы по капитальному ремонту мест общего пользования дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	219,8
	207
	200
	208,9

	ИТГО на 2022 год 
	208,9

	Этап 2023 года

	Работы по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	312
	330
	289
	310,3


	ИТОГО на этапе 2023 г. 
	
	
	
	310,3

	ИТОГО на срок реализации Программы 
	
	
	
	2506,1



На реализацию Программы потребуется - 2506,1 тыс. руб. рубля, из них на:
Этап 2019 года
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2. Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3. Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 1404,7 тыс. рублей.
Этап 2020 года 
1.	Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 325,7 тыс. рублей.
Этап 2021 года.
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 256,5 тыс. рублей.
Этап 2022 года.
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 208,9 тыс. рублей.
Этап 2023 года.
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации, которая будет осуществлять работы капитального характера: финансирование не требуется.
2.	Заключение муниципального контракта с организацией - подрядчиком: финансирование не требуется
3.	Принятие результата выполненных работ по окончанию проведения работ капитального характера и оплата проведенных работ: ответственный – МКУ «Н-ИНВЕСТ» совместно с уполномоченным представителем Администрации Сортавальского муниципального района (по согласованию): финансирование в размере не более 310,3 тыс. рублей.

6. Перечень и значение целевых индикаторов результата муниципальной Программы.
Перечень и значение целевых индикаторов результата муниципальной Программы определены в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Программе.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
[bookmark: 70b58]охват результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показателей (индикаторов); 
[bookmark: 4345b]В состав показателей (индикаторов) Программы включены показатели (индикаторы), отражающие условия для снижения к моменту реализации программы общего износа жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, а также доведения доли капитально отремонтированного жилья до 100 % от нуждающегося в ремонте жилья на момент составлена Программы.

7. Организационная схема управления и контроля
1.	Главный распорядитель бюджетных средств:
-	доводит исполнителю программы лимиты бюджетных обязательств;
-	на основании заявки исполнителя доводит предельные объемы финансирования.
2.	Исполнитель:
-	принимает решение о направлении расходования бюджетных средств для выполнения программных мероприятий;
-	контролирует выполнение программных мероприятий;
-	осуществляет ежегодное уточнение затрат по программным мероприятиям;
-	несет ответственность за своевременную и полную реализацию Программы;
-	отчитывается перед администрацией Сортавальского муниципального района о полноте и своевременности реализации программных мероприятий.
3.	Комитет по экономике администрации Сортавальского муниципального района осуществляет общее руководство и координацию работы по исполнению Программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация программы позволит снизить общий износ жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Сортавальского муниципального района, и довести долю капитально отремонтированного жилья до 100% от нуждающегося в ремонте жилья на момент составлена Программы.




[bookmark: _Toc344474495]Приложение № 1 к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2021 годы» и их значениях

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	отчетный год

2017
	текущий год

2018
	очередной год

2019
	первый год планового периода

2020
	второй год планового периода

2021
	третий год планового периода

2022
	четвертый год планового периода

2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа
	
	
	

	1. 

1
	Цель - Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, а также обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан
	Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт.
	Квадратные метры
	-
	-
	249,5
	47,6
	52,7
	367,1
	60,3
	-

	


2
	Задача - Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	Доля муниципального жилья, в котором проведен ремонт от общей площади жилья, в которому требовался ремонт на момент составления Программы.
	%
	-
	-
	32,08
	38,19
	44,96
	92,17
	100
	-





	Приложение № 2 к Программе

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы
 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2021 годы

	

п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)
	Последствия нереализации  основного мероприятия
	Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель - Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, а также обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан
	МКУ
 «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2023
	Проведение ремонтных работ капитального характера в муниципальных жилых помещениях общей площадью не менее 777,8 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	
	Задача - Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	МКУ
 «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2023
	Доведение доли отремонтированного муниципального жилья до 100% от количества муниципального жилья, нуждающегося в ремонте на момент составления муниципальной Программы.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	2

	1.
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1                                                                 
 

	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2019
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 80,1 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	2.
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.

	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	31.10.2019
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 69,5 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	3.
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.

	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2019
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее  57,2 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	4
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2019
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее  42,7 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	5.
	Проведение работ 
по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2

	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2020
	30.10.2020
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее  47,6 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	6.
	Проведение работ по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»






	01.01.2021
	30.10.2021
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 10,2 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1


	7
	 Проведение работ по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2021
	30.10.2021
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 42,5 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	8
	Проведение работ по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2022
	30.10.2022
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 367,7 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1

	9
	Проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»
	01.05.2023
	30.10.2023
	Выполнение работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на площади не менее 60,3 кв.м.
	Неисполение обязанности, возложенной на наймодателя жилого помещения. Жалобы нанимателей.
	1
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Приложение № 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной 
классификации 
	Расходы   
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	Очередной год
2019
	Первый год планового периода
2020
	Второй год планового периода
2021
	Третий плановый год
	Четвертый плановый год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная
программа 
	«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
	всего 
МКУ «Н-ИНВЕСТ
 
	001
	0501 
	07 0 00 00000
	000
	1404,7
1404,7
	325,7
325,7
	256,5
256,5
	208,9
208,9
	310,3
310,3

	Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 
1
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1
	всего            
МКУ «Н-ИНВЕСТ»        
            
	001
	0501
	07 0 01 23610
	243
	306,7
306,7
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0

	2  
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 02 23610
	243
	423
423
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0

	3
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	Всего 
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 03 23610
	243
	400
400
	0
0
	0
0
	0
0
	0
0

	4
	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 04 23610
	243
	275
275
	0
0
	0
0
	0
0

	0
0

	5
	Проведение работ 
по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 05 23610
	243
	0
0
	325,7
325,7
	0
0
	0
0
	0
0

	6
	Проведение работ по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 06 23610
	243
	0
0
	0
0
	48,5
48,5
	0
0
	0
0

	7
	Проведение работ по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	Всего 
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 07 23610
	243
	0
0
	0
0
	208,0
208,0
	0
0
	0
0

	8
	Проведение работ по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 08 23610
	243
	0
0
	0
0
	0
0
	208,9
208,9
	0
0

	9
	Проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	Всего
МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	001
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
0

	0
0
	0
0
	0
0
	310,3
310,3

	ИТОГО
	
	
	
	
	2506,1
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	Утверждено
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы «____________________________»
_______________________ (подпись)
«______» ________________ ____20     г.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2108 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

	Наименование подпрограммы  муниципальной программы,    региональной программы, основного    мероприятия,  мероприятия,  долгосрочной   целевой программы
	Ответствен-ный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность)
	Срок
	Наименование и значение показателя непосредственного результата
	
	
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	начала  реализации  
	окончания реализации
	наименование
	Единица измерения
	Значение
	
	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид расходов
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Третий  год планового периода
	Четвертый год планового периода

	
	
	
	
	
	
	Год, предшествующий очередному финансовому году
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Третий год планового периода
	Четвертый год планового периода
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019 – 2023 годы»
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2023
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	249,5
	47,6
	52,7
	367,1
	60,3
	0501
	07 0 00 00000
	000
	1404,7
	325,7
	256,5
	208,9
	310,3

	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Рускеала, ул. Лесная, д.1
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	30.10.2019
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	80,1
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	306,7
	0
	0
	0
	0

	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Центральная, д.17.
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2019
	01.01.2019
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	69,5
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	423
	0
	0
	0
	0

	 Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п.Заозерный, ул. Заречная, д.12, кв.1.
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2019
	01.01.2019
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	57,2
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	400
	0
	0
	0
	0

	Проведение работ капитального характера в жилом доме по адресу: 
Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, ул. Центральная, д.12, кв.1
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2020
	01.01.2020
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	42,7
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	275
	0
	0
	0
	0

	Проведение работ 
по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Кааламское сельское поселение, п. Пуйккола, ул. Центральная д. 26, кв. 2

	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2020
	01.01.2020
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	47,6
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
	325,7
	0
	0
	0

	Проведение работ по капитальному ремонту жилой комнаты № 9 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозерный, ул. Новая, д.5, цокольный этаж

	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2021
	01.01.2021
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	10,2
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
	0
	48,5
	0
	0

	Проведение работ по капитальному ремонту квартиры № 5 по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная д. 13
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2021
	01.01.2021
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	42,5
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
	0
	208,0
	0
	0

	Проведение работ по капитальному ремонту мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Заозёрный, ул. Центральная, д.13

	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2022
	01.01.2022
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	367,7
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
	0
	0
	208,9
	0

	Проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: Сортавальский муниципальный район, Хаапалампинское сельское поселение, п. Хаапалампи, д. б/н, пом. 3, кадастровый номер 10:07:0060101:61
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»
	01.01.2023
	01.01.2023
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	60,3
	0
	0
	0
	0
	0501
	07 0 09 23610
	243
	0
	0
	0
	0
	310,3

	Итого  
по муниципальной программе
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2019
	30.10.2023
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	777,8
	0
	0
	0
	0
	0501
	-
	- 
	1404,6
	325,6
	254,2
	208,9
	310,3

	в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	МКУ «Н-ИНВЕСТ»

	01.01.2019
	30.10.2023
	Площадь отремонтированного жилья
	Кв.м.
	0
	777,8
	0
	0
	0
	0
	x
	x-
	x- 
	1404,7
	325,7
	256,5
	208,9
	310,3
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