                                                                                                        
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                                           

«____» __________ 201__ г.                                                                 № _________

Об утверждении Ведомственной целевой программы
 администрации Сортавальского муниципального района
[bookmark: _GoBack] «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год 
и на плановые 2019 и 2020 годы

В связи с необходимостью обеспечения комплексной безопасности                   в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района, учитывая предписания контрольно-надзорных органов, в соответствии                       с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Сортавальского муниципального района «Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района от  27 мая 2010 года                № 67, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.   Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3.   Постановления администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2015-2017 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 09.12.2014 г. № 138» от 18.11.2016 №138, «О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2016 - 2018 гг.», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 14.04.2016 г. №35» от 28.12.2016 №165,  «Об утверждении Ведомственной целевой программы администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных организациях Сортавальского муниципального района» на 2017 год» от 13.04.2017 №41 признать утратившими силу с момента подписания настоящего Постановления;
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  главы администрации по социальной политике.



Глава администрации                                                                            Л.П. Гулевич










































Приложение
к Постановлению администрации
Сортавальского муниципального района
от «___»________201__г. № ___________

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы 
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год 
и на плановые 2019 и 2020 годы

	Наименование Программы
	«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и на плановые 2019 и 2020 годы

	Дата принятия решения о
разработке программы, дата ее утверждения
	14 августа 2017 г.

	Заказчик
Программы
	Администрация Сортавальского муниципального района


	Цели и задачи программы










	Цель: Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района (далее – образовательные организации).
Задачи:
1. Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций;
2. Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и  создания  условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;
3. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций.
Поставленные задачи будут решаться посредством Программных мероприятий по этапам Программы.

	Целевые индикаторы программы и их значения
	1 этап (2018 год):
1. Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности – 6 единиц;
2.  Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций (включая капитальные ремонты) – 3 единицы;
3.  Количество образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности – 12 единиц.

2 этап (2019 год):
1.  Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности – 7 единиц;
2.  Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций (включая капитальные ремонты) – 3 единиц;
3.  Количество образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности – 1 единица.

3 этап (2020 год):
1. Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности – 7 единиц;
2. Количество образовательных организаций, с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций (включая капитальные ремонты) – 3 единицы;
3. Количество образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности – 1 единица.
      Расходы для расчета коэффициентов эффективности реализации мероприятий Программы по этапам (фактически затраченные финансовые средства) указаны в приложении №1 к Паспорту программы.

	Сроки и этапы реализации программы
	С 01 января 2018 по 31 декабря 2020 года,
в том числе по этапам:
1 этап – с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года;
2 этап – с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года;
3 этап – с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года. 

	Перечень основных мероприятий
	1этап (2018 год):
1. Установить ограждение территорий в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5;
2.  Установить системы видеонаблюдения в зданиях 5 (пяти) образовательных организациях и на прилегающей территории;
3.  Выполнить устройство 2 (двух) теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №8;
4.  Выполнить утепление и герметизацию межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»;
5.  Выполнить ремонт крыльца и козырька входа МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;
6.  Привести в соответствие пути эвакуации в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6;
7.   Выполнить обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий 11 (одиннадцати) образовательных организаций.
2 этап (2019 год):
1.  Установить ограждение территорий в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №28;
2.  Установить системы видеонаблюдения в зданиях 6 (шести) образовательных организаций и на прилегающей территории;
3.  Выполнить устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях;
4.  Осуществить смену окон и дверей в помещениях МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32;
5.  Выполнить устройство пожарного ограждения на крыше МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3.
3 этап (2020 год):
1.  Установить ограждение территорий в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29;
2.  Установить системы видеонаблюдения в зданиях 6 (шести) образовательных организаций и на прилегающей территории;
3.  Выполнить устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях;
4.  Выполнить капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ;
5.  Выполнить ремонт пожарных лестниц в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ.

	Исполнители
основных мероприятий
	Образовательные организации в соответствии с приложением №1 к паспорту Программы

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию Программы потребуется 13108,018 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, в том числе по этапам:
1 этап (2018 год) – 3836,755 тыс. рублей;
2 этап (2019 год) – 4380,679 тыс. рублей;
3 этап (2020 год) – 4890,584 тыс. рублей.

	Организационная схема управления контроля за реализацией программы
	Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (далее – РКО), как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет организацию, координацию, мониторинг и контроль над ходом реализации этапов и мероприятий Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в Сортавальском муниципальном районе.
Образовательные организации на основании утвержденной ведомственной целевой программы, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года заключают контракты на выполнение работ, оказание услуг, несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Еженедельно предоставляют информацию в РКО о ходе выполнения мероприятий Программы, обеспечивают своевременное предоставление в МКУ «ЦБО Сортавальского МР» муниципальных контрактов, сметной документации, актов выполненных работ и счетов-фактур для оплаты выполненных работ.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить комплексную безопасность образовательных организаций Сортавальского муниципального района, в том числе обеспечить безопасность образовательного процесса, путем  укрепления материально-технической базы образовательных организаций, привести в соответствие нормативным требованиям антитеррористической безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации образовательных организаций, создать     условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации Программы – (Ei, где i номер этапа и мероприятия Программы).
Показатели эффективности Программы рассчитываются для каждого этапа Программы:
Е1.1. = 0,1;
Е1.2.= 0,02;
Е1.3.= 0,08;
Е2.1.= 0,05;
Е2.2.= 0,02;
Е2.3.= 0,03;
Е3.1.= 0,04;
Е3.2.= 0,01;
Е3.3.= 0,08.
Программа считается  эффективной, если расчетные показатели эффективности равны или выше коэффициентов, рассчитанных для Программы (Еi). Соответственно, если показатели эффективности меньше рассчитанных коэффициентов, то Программа считается неэффективной.




1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов,                   1 учреждение дополнительного образования детей – МБОУ дополнительного образования Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Центр развития творчества детей и юношества», МБОУ дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр», МБОУ для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения», которые расположены в 33 зданиях. 
Комплексная безопасность образовательных организаций Сортавальского муниципального района включает в себя антитеррористическую безопасность, пожарную безопасность и обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций. Для обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, РКО было принято решение о разработке настоящей ведомственной целевой программы.
Антитеррористическая безопасность образовательных организаций рассматривается как состояние защищенности образовательных организаций от реальных и прогнозируемых угроз, обеспечивающее его безопасное функционирование. Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций остается актуальной. Для ее решения необходимо применение комплексного подхода, включающего в себя основные мероприятия по противодействию терроризму. 
В Сортавальском муниципальном районе до конца не решена проблема обеспечения полной безопасности образовательных организаций. Поэтому особое значение должны приобрести мероприятия, повышающие уровень комплексной безопасности образовательных организаций, как объектов с массовым пребыванием людей. 
Одними из методов обеспечения антитеррористической безопасности являются установка систем видеонаблюдения и устройство ограждения территории. В настоящее время системами видеонаблюдения оборудовано 15 из 33 зданий образовательных организаций, ограждения установлены в 32 из 33 зданий ОО (в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29 требуется установка ограждения вокруг территории образовательной организации, в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №28 – замена части ограждения, в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5 – замена части ограждения).
В соответствии с решениями Сортавальского городского суда:
· от 01.04.2015 года в отношении МКДОУ СМР РК ДС № 30* (*по МКДОУ СМР РК ДС № 30, Районный комитет образования поясняет, что в январе 2016 года данное образовательная организация была реорганизована, путем объединения с МКДОУ СМР РК ДС №5. Следовательно, потребность в установке системы видеонаблюдения в детском саду сохранилась. В настоящее время требуется установка системы видеонаблюдения в МКДОУ СМР РК ДС №5 в двух зданиях (по ул.Карельская,32 и ул. 40лет ВЛКСМ,4)).
· от 02.04.2015 года в отношении МКДОУ СМР РК ДС № 23,5; МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ, Кааламская СОШ, СОШ № 7;
· от 03.04.2015 года в отношении МКОУ СМР РК ООШ № 4, Рускеальская ООШ, Пуйккольская ООШ, Хаапалампинская ООШ; 
· от 05.05.2015 года в отношении МКДОУ СМР РК ДС № 27,16,12,20**; (** по МКДОУ СМР РК ДС № 20 Районный комитет образования поясняет, что в январе 2016 года данное образовательная организация была реорганизована, путем объединения с МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ. Следовательно, потребность в установке системы видеонаблюдения в детском саду сохранилась. В настоящее время требуется установка системы видеонаблюдения в МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ в двух зданиях (школы и детского сада)). 
· от 06.04.2015 года в МКОУ СМР РК СОШ № 3, Вяртсильской СОШ;
· от 06.05.2015 года в МКДОУ СМР РК ДС № 33.
Сортавальский городской суд обязал вышеуказанные образовательные организации установить системы видеонаблюдения. С целью обеспечения антитеррористической безопасности, РКО было принято решение о включении в Программу мероприятий по установке систем видеонаблюдения в образовательных организациях и на прилегающей территории и устройству ограждения территорий 3 (трех) образовательных организаций (по одному ограждению в год (этап Программы).
Среди различных видов безопасности для образовательных организаций приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными, и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных организаций и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Одними из способов обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций являются обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций и наличие пожарных лестниц.
Обработка деревянных конструкций зданий регламентируется следующими основными документами:
· Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», а также нормами и Правилами пожарной безопасности.	
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций проводится один раз в три года, сроки проведения контролируются руководителями образовательных организаций и специалистами КРО «Всероссийского добровольного пожарного общества». В 2018 году запланировано провести данную обработку в 11 (одиннадцати) образовательных организациях, на основании списка образовательных организаций в которых подходит срок выполнения данного вида работ, предоставленного КРО «ВДПО», с указанием объемов требующих обработки площадей, и необходимым объемом финансирования на эти цели.
При определении стоимости работ по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций 11 (одиннадцати) образовательных организаций определен метод в соответствии с п. 2 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года (Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)).
Рассмотрено два коммерческих предложения о проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций: Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Карельское республиканское отделение г. Петрозаводск и Сортавальское отделение Карельского республиканского отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Стоимость обработки 1 кв.м. деревянных поверхностей от КРО ВДПО                г. Петрозаводск с учетом транспортных услуг за пределами города Петрозаводска и применения районного коэффициента составила 45,86 рублей/кв.м. 
(Методика расчета стоимости одного квадратного метра: 2702,7+2140,54+2701,95+2702,7+2221,0+1851,0+2702,63+2466,8+895,0+1419,0+2300,0+800,0+540,5+1338,0+1624,86 = 28406,68 кв.м. – общая площадь обрабатываемой поверхности; 25 руб./км*250 км = 6250,0 рублей – транспортные услуги; 6250,0/28406,68 = 0,22 рубля – прибавка по транспортным услугам к стоимости 1 кв.м.; 41,49*1,1+0,22 = 45,86 руб./кв.м.).
Стоимость обработки 1 кв.м. деревянных поверхностей от Сортавальского отделения КРО ВДПО составила 37,0 руб./кв.м., следовательно при одинаковом качественном показателе предложенных услуг, было выбрано предложение с наименьшей стоимостью.  
На основании протокола «Результатов испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений в соответствии с НБП-245-2001 от 22.07.2015 года», составленного КРО Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» в отношении МКДОУ СМР РК Д/С №20 «Березка» п. Рускеала[footnoteRef:1], в котором указано, что лестница не соответствует требованиям НБП-245-2001 и требует ремонтных работ. [1:  В 2016 году была проведена реорганизация МКДОУ СМР РК ДС №20, п. Рускеала, путем объединения с    
  МКОУ CMP РК Рускеальская ООШ.] 

Решением Сортавальского городского суда Республики Карелия от 24.09.2014 года, в отношении МКОУ СМР РК СОШ №3 суд обязал устранить нарушения правил пожарной безопасности – осуществить ограждение кровли по периметру в соответствии с п.7.16 «СП 4.13130.2013. СВОД правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Решением Сортавальского городского суда Республики Карелия от 28.08.2014 года, в отношении МКОУ СМР РК СОШ №6 суд обязал устранить нарушения правил пожарной безопасности – обеспечить наличие дверей в лестничные клетки с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями  в притворах на всех этажах здания школы, в соответствии с п.7.16 «СП 4.13130.2013. СВОД правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 
С целью обеспечения пожарной безопасности РКО было принято решение о включении в Программу мероприятий по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий в 11 (одиннадцати) ОО, проведении ремонта пожарных лестниц в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ (в здании детского сада), приведения в соответствие путей эвакуации в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6 и устройства пожарного ограждения на крыше в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3.
 Проведение мероприятий Программы по пожарной безопасности обусловлена необходимостью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. Невыполнение норм пожарной безопасности, имеет основание для выдачи предписаний, невыполнение которых влечет наложение административного штрафа, как на должностных, так и на юридических лиц. 
Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции и  капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия образовательных организаций. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия образовательных организаций. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций имеет важное социальное значение.
На основании Распоряжения администрации Сортавальского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Сортавальского муниципального района к отопительному сезону и новому 2017-2018 учебному году» №467 от 12.05.2017 года была создана комиссия по обследованию образовательных организаций на степень укрепления и соответствия строительным и санитарным нормам и правилам состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций. По результатам обследования были выявлены факты несоответствия строительным нормам и правилам состояния части зданий образовательных организаций. 
Решением Сортавальского городского суда от 13.11.2014 года в отношении  МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»  суд обязал установить на территории теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков в соответствии  с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, на основании проверки прокуратурой города Сортавала, в ходе которой установлено, что на территории игровых зон указанного дошкольного образовательного учреждения частично отсутствуют теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков.
Решением Сортавальского городского суда от 27.07.2016 года в отношении МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №8 «Лесовичок» суд обязал установить на территории пяти групповых площадок теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков в соответствии  с требованиями п. 3.9 СанПиН  2.4.1.3049-13.
Решением Сортавальского городского суда от 29.07.2016 года в отношении МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка» суд обязал выполнить работы по утеплению швов и межшовного пространства стеновых панелей здания учреждения, а также выполнить работы по гидроизоляции швов стеновых панелей здания учреждения.
Сметный расчет установки теневого навеса включает в себя обустройство одного теневого навеса на две группы. Следовательно, в Программу включены мероприятия по установке 5 (пяти) теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка» при наличии 12 (двенадцати) дошкольных групп, потребность в установке в 10 (десяти) дошкольных группах и установка 2 (двух) теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №8 «Лесовичок» (один теневой навес на группу установлен в октябре 2016 года за счет личных средств и сил родителей).
На основании предписаний контрольно-надзорных органов в Программу включены мероприятия по ремонту крыльца и козырька входа в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ и установке теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23 и МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №33.
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы, РКО было принято решение о внесении в Программу мероприятий по установке теневых навесов в 4 (четырех) ОО, утеплению и герметизации межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка», смене окон и дверей в помещениях МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32, капитальному ремонту спортивного зала в МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ.
Программа направлена на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций. Реализация Программы обеспечит приведение в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями антитеррористической и пожарной безопасности здания и инженерные коммуникации образовательных организаций, укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, создать условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

2. Цели и задачи Программы
Цель:
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района;
Задачи:
1. Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций;
2. Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и  создания  условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса;
3. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций.
Поставленные задачи будут решаться посредством Программных мероприятий по этапам Программы.

3. Сроки и этапы реализации Программы
С 01 января 2018 по 31 декабря 2020 года,
в том числе по этапам:
1  этап – с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года;
2 этап – с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года;
3 этап – с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года.

4. Перечень программных мероприятий
1этап (2018 год):
1. Установить ограждение территории в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5;
2. Установить системы видеонаблюдения в зданиях 5 (пяти) образовательных организациях и на прилегающей территории;
3. Выполнить устройство теневого навеса в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №8;
4. Выполнить утепление и герметизацию межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»;
5. Выполнить ремонт крыльца и козырька входа МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;
6. Привести в соответствие пути эвакуации в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6;
7. Выполнить обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий 11 (одиннадцати) образовательных организациях.

2 этап (2019 год):
1. Установить ограждение территории в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №28;
2. Установить системы видеонаблюдения в зданиях 6 (шести) образовательных организациях и на прилегающей территории;
3. Выполнить устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях;
4. Осуществить смену окон и дверей в помещениях МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32;
5. Выполнить устройство пожарного ограждения на крыше МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3.

3 этап (2020 год):
1. Установить ограждение территории в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29;
2. Установить системы видеонаблюдения в зданиях 6 (шести) образовательных организациях и на прилегающей территории;
3. Выполнить устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях;
4. Выполнить капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ;
5. Выполнить ремонт пожарных лестниц в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ.
Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении №1 к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

5. Ресурсное обеспечение Программы
	На реализацию Программы потребуется 13108,018 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, в том числе по этапам:
     1 этап (2018 год) – 3836,755 тыс. рублей;
2 этап (2019 год) – 4380,679 тыс. рублей;
3 этап (2020 год) – 4890,584 тыс. рублей.
	Финансирование осуществляется в соответствии с Приложением №1              к Паспорту программы: «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением». 

6. Механизм реализации мероприятий Программы
На основании утвержденной ведомственной целевой программы образовательные организации вносят изменения в план-график, заключают муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. По исполнению условий контракта подписывается акт выполненных работ. Образовательные организации представляют в МКУ «ЦБО Сортавальского МР» муниципальные контракты, сметную документацию, акты выполненных работ и счета-фактур для оплаты выполненных работ.
7. Организационная схема управления и контроля за реализацией
 мероприятий Программы
РКО, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет организацию, координацию, мониторинг и контроль над ходом реализации этапов и мероприятий Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в Сортавальском муниципальном районе.
Образовательных организации на основании утвержденной ведомственной целевой программы, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года заключают контракты на выполнение работ, оказание услуг, несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Еженедельно предоставляют информацию в РКО о ходе выполнения мероприятий Программы, обеспечивают своевременное предоставление в МКУ «ЦБО Сортавальского МР» муниципальных контрактов, сметной документации, актов выполненных работ и счетов-фактур для оплаты выполненных работ. 

8. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов, утвержденных Программой, к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициенты эффективности реализации мероприятий программы (Ei) оцениваются по следующей формуле:
Ei =  ЦИ план/ФС факт*10,
где i – номер соответствующего этапа Программы и порядкового номера соответствующего мероприятия этапа Программы;
ЦИ план – целевой индикатор, утвержденный Программой;
ФСфакт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 
Расходы для расчета коэффициента эффективности реализации мероприятий Программы (фактически затраченные финансовые средства) указаны в приложении №1 к Паспорту программы.
Расчет коэффициентов эффективности для 1 этапа Программы (2018 год):

9.1.1. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности:
E1.1. = 6/604,6*10 = 0,1;

9.1.2. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций:
Е1.2. = 3/1634,869*10 = 0,02;

9.1.3. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности:
Е1.3. = 12/1597,286*10 = 0,08;

Расчет коэффициентов эффективности для 2 этапа Программы (2019 год):
9.2.1. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности:
E2.1. = 7/1453,734*10 = 0,05;

9.2.2. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций:
Е2.2. = 3/2488,639*10 = 0,02;

9.2.3. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности:
Е2.3. = 1/438,306*10 = 0,03;

Расчет коэффициентов эффективности для 3 этапа Программы (2020 год):
9.3.1. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности:
E3.1. = 7/1739,28*10 = 0,04;

9.3.2. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций:
Е3.2. = 3/3014,922*10 = 0,01;

9.3.3. Расчет коэффициента эффективности  количества образовательных организаций с выполненными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности:
Е3.3. = 1/136,382 = 0,08.
Согласно вышеуказанным расчетам, Программа считается  эффективной, если расчетные показатели эффективности равны или выше коэффициентов, рассчитанных для Программы. Соответственно, если показатели эффективности меньше рассчитанных коэффициентов, то Программа считается неэффективной.




9. Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению
Выполнению данной ведомственной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:
1.Недостаточное финансирование из бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.
Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования Сортавальского муниципального района предусмотрено следующее мероприятие:
за 2 недели до наступления срока оплаты выполненных работ по мероприятиям Программы, указанным в муниципальных контрактах, Районный комитет образования Сортавальского муниципального района направляет в Финансовое Управление Сортавальского муниципального района заявку на доведение предельных объемов финансирования, согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств.
2. неблагоприятные погодные условия, в части наружных работ: по укреплению материально-технической базы, работ по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. 
Для минимизации указанного риска РКО планирует организацию работ в сроки с мая по октябрь года (исключение могут составлять срочные ремонты, на основании актов обследования).

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить комплексную безопасность образовательных организаций Сортавальского муниципального района, в том числе обеспечить безопасность образовательного процесса, путем  укрепления материально-технической базы образовательных организаций, привести в соответствие нормативным требованиям антитеррористической безопасности, санитарным и противопожарным нормативам здания и инженерные коммуникации образовательных организаций, создать     условия  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.









Приложение № 1 
к Паспорту ведомственной целевой программы 
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
организаций Сортавальского муниципального района» 
на 2018 год и на плановые 2019 и 2020 годы

Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением

	№ п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Наименование образовательной организации
	Расходы (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	1 этап Программы (2018 год)

	Задача Программы: Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций

	1

	Установка системы видеонаблюдения в зданиях 5 (пяти) образовательных организациях и на прилегающей территории (в локальных сметах – «Монтаж систем видеонаблюдения в зданиях образовательных организаций»)
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5 (ул. Карельская, 32) 
	100,40
	МКДОУ СМР РК ДС №5
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 4)
	100,4
	МКДОУ СМР РК ДС №5
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3
	100,4
	МКОУ СМР РК СОШ №3
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4
	100,4
	МКОУ СМР РК ООШ №4
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	100,4
	МКДОУ СМР РК ДС №23
	

	2
	Установка ограждений территорий в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5                            (ул. Карельская, 32)
	102,6
	МКДОУ СМР РК ДС №5
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	
	
	
	

	3
	Итого по обеспечению антитеррористической безопасности,
тыс. рублей
	-
	604,6
	-
	-

	Задача Программы: Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и  создания  условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса

	4
	Устройство 2 (двух) теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №8
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №8
	657,046
	МКДОУ СМР РК ДС №8
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	5
	Утепление и герметизация межпанельных швов в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №31
	637,748
	МКДОУ СМР РК ДС №31
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	6
	Ремонт крыльца и козырька входа МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	340,075
	МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	7
	Итого по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций, тыс. рублей
	-
	1634,869
	-
	-

	Задача Программы: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций

	8
	Приведение в соответствие путей эвакуации в МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ 6
	634,696
	МКОУ СМР РК СОШ №6
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	9
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий 11 (одиннадцати) образовательных организаций
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №1
	85,1
	МКОУ СМР РК СОШ №1
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3
	179,2
	МКОУ СМР РК СОШ №3
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6
	100,0
	МКОУ СМР РК СОШ №6
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №7
	100,0
	МКОУ СМР РК СОШ №7
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ 
	129,597
	МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	

	
	
	МКОУ Со ртавальского МР РК Кааламская СОШ
	33,115
	МКОУ СМР РК Кааламская СОШ
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №7
	60,12
	МКДОУ СМР РК ДС №7
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №12
	82,177
	МКДОУ СМР РК ДС №12
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №16
	91,272
	МКДОУ СМР РК ДС №16
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27
	52,503
	МКДОУ СМР РК ДС №27
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32
	49,506
	МКДОУ СМР РК ДС №32
	

	10
	Итого по обеспечению пожарной безопасности, тыс. рублей
	-
	1597,286
	-
	-

	11
	Итого по 1 этапу Программы, тыс. рублей
	-
	3836,755
	-
	-

	2 этап Программы (2019 год)

	Задача Программы: Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций

	12
	Установка систем видеонаблюдения в зданиях образовательных организаций и на прилегающей территории
 (в локальных сметах – «Монтаж систем видеонаблюдения в зданиях образовательных организаций»)
	МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ
	107,65
	МКОУ СМР РК Кааламская СОШ
	С 01.01.2019 по 31.12.2019

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская ООШ
	100,4
	МКОУ СМР РК Хаапалампинская ООШ
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	107,65
	МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ (здание детского сада)
	100,4
	МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ
	112,9
	МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №7
	100,4
	МКОУ СМР РК СОШ №7
	

	13
	Установка ограждений территорий образовательных организациях Сортавальского муниципального района
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №28
	824,334
	МКДОУ СМР РК ДС №28
	С 01.01.2019 по 31.12.2019

	14
	Итого по обеспечению антитеррористической безопасности,
тыс. рублей
	-
	1453,734
	-
	-

	Задача программы: Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и  создания  условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса

	15
	Устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №7 (2 теневых навеса)
	657,046
	МКДОУ СМР РК ДС №7
	С 01.01.2019 по 31.12.2019

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	328,523
	МКДОУ СМР РК ДС №23
	

	16
	Смена окон и дверей в помещениях МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32
	1503,07
	МКДОУ СМР РК ДС №32
	С 01.01.2019 по 31.12.2019

	17
	Итого по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций, тыс. рублей
	-
	2488,639
	-
	-

	Задача программы: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций

	18
	Устройство пожарного ограждения на крыше МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3
	438,306
	МКОУ СМР РК СОШ №3
	С 01.01.2019 по 31.12.2019

	19
	Итого по обеспечению пожарной безопасности, тыс. рублей
	-
	438,306
	-
	-

	20
	Итого по 2 этапу Программы, тыс. рублей
	-
	4380,679
	-
	-

	3 этап Программы (2020 год)

	Задача Программы: Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций

	21
	Установка систем видеонаблюдения в зданиях 6 (шести) образовательных организаций и на прилегающей территории
 (в локальных сметах – «Монтаж систем видеонаблюдения в зданиях образовательных организаций»)
	МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ
	100,4
	МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	С 01.01.2020 по 31.12.2020

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №12
	100,4
	МКДОУ СМР РК ДС №12
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №16
	100,4
	МКДОУ СМР РК ДС №16
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27
	107,65
	МКДОУ СМР РК ДС №27
	

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №33
	100,4
	МКДОУ СМР РК ДС №33
	

	
	
	МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ
	109,65
	МКОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	

	22
	Установка ограждений территорий в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29
	1120,38
	МКДОУ СМР РК ДС №29
	С 01.01.2020 по 31.12.2020

	23
	Итого по обеспечению антитеррористической безопасности,
тыс. рублей
	-
	1739,28
	-
	-

	Задача программы: Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и  создания  условий  для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса

	24
	Устройство теневых навесов в 2 (двух) образовательных организациях
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №7 (3 теневых навеса)
	985,569
	МКДОУ СМР РК ДС №7
	С 01.01.2020 по 31.12.2020

	
	
	МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №33
	328,523
	МКДОУ СМР РК ДС №33
	

	25
	Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ
	МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ
	1700,830
	МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	С 01.01.2020 по 31.12.2020

	26
	Итого по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций, тыс. рублей
	-
	3014,922
	-
	-

	Задача программы: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций

	27
	Ремонт пожарных лестниц в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	136,382
	МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2020 по 31.12.2020

	28
	Итого по обеспечению пожарной безопасности, тыс. рублей
	-
	136,382
	-
	-

	29
	Итого по 3 этапу Программы, тыс. рублей
	-
	4890,584
	-
	-

	30
	ИТОГО по Программе, тыс. рублей
	-
	13 108,018
	-
	-
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