Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Сортавальского муниципального района

от «31» июля 2009 года № 64

ПЛАН

мероприятий по реформированию муниципальных финансов муниципального образования «Сортавальский муниципальный район

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование индикатора реализации мероприятия
	форма реализации мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Формирование и реализация муниципального задания на предоставление муниципальных услуг
	1) Составление перечня (реестра) муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.


	Распоряжение Главы Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР совместно с Главными распорядителями средств бюджета СМР

	
	
	2) утверждение порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года


	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	3) Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры, социальной политики) и фактически предоставляемых услуг
	аналитическая записка
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	4) утверждение порядка формирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг


	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	отдел экономики администрации СМР

	
	
	5) Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	6) наличие муниципальных заданий, утвержденных при формировании расходов бюджета Сортавальского муниципального района
	Копии муниципальных заданий, публикация в СМИ и официальном сайте администрации
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	2.
	Внедрение инструментов управления качеством муниципальных услуг
	1) утверждение требований к качеству предоставления муниципальных услуг по видам услуг (стандарты качества)
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района

	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	2) Утверждение порядка оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых услуг утвержденным требованиям (критерии оценки качества услуг)
	
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	3) публикация в СМИ и (или) сети Интернет утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг 
	Отчет о публикации с указанием даты и месте публикации


	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	3.
	Среднесрочное финансовое планирование
	1) утвердить методику формирования среднесрочного финансового плана


	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) утверждение методики планирования бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов бюджетных ассигнований (в том числе публичных обязательств), а также результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного ассигнования


	
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	4.
	Внедрение методов бюджетирования ориентированного на результат


	1) утвержденный план мероприятий по внедрению методов ориентированных на результат
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) Наличие докладов о результатах основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета (ДРОНДов)


	Доклады 
	1-й квартал 2010 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	3) наличие ежегодного мониторинга показателей результативности


	Аналитическая записка
	1-й квартал 2010 год
	Главные распорядители средстюджета СМР

	5.
	Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ
	1) Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	отдел экономики администрации СМР

	
	
	2) утверждение индикаторов результативности и планируемых результатов, а также корректировке предоставляемых бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов по ведомственным и долгосрочным целевым программам
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	отдел экономики администрации СМР

	6.
	Реестр расходных обязательств
	1) инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов
	Аналитическая записка
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	2) утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	7.
	Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов
	1) оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета и финансовых последствий их возникновения
	Аналитическая записка
	4-й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) утверждение порядка формирования  кассового плана исполнения бюджета
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	
	
	3) утверждение методики расчета долговой нагрузки на бюджет Сортавальского муниципального района с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств 
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	4-й квартал 2009 года
	Финансовое управление СМР

	8.
	Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений
	1) утверждение порядка изменения организационно – правовой формы бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений)
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года


	отдел экономики администрации СМР

	
	
	2) утверждение плана изменения организационно – правовой формы бюджетных учреждений (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений)
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года


	отдел экономики администрации СМР

	
	
	3) утверждение порядка предоставления субсидий из местного бюджета организациям, не являющимся муниципальной формой собственности
	Постановление администрации Сортавальского муниципального района
	3- й квартал 2009 года
	отдел экономики администрации СМР

	
	
	4) инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений с учетом анализа факторов ее возникновения
	Аналитическая записка
	3- й квартал 2009 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР


