                                                                                                                 
РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]от «20» декабря  2016 г.                                          			    № 149

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22»

В связи с изменениями сроков реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22» утвержденной Постановлением администрации Сортавальского муниципального района № 159 от 25.12.2014 г., на основании изменений Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2016г. № 1038-р, в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 08.02.2016г. к гражданско-правовому договору № 2к-15 от 31.08.2015г. на проведение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Реконструкция здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22»:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», расположенного по адресу г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22» утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 25 декабря 2014 года № 159:
1.1. Наименование ведомственной целевой программы, утвержденной Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 25 декабря 2014 года № 159, в названии и по тексту ведомственной целевой программы изложить в новой редакции: «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» на 2015-2016 год.
1.2. Строку «Целевые индикаторы программы и их значения» паспорта программы изложить в новой редакции: 
«Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» в 2016 году в  количестве - 1 единица.
1.3. Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «2015-2016 год»
1.4. Строку «Объем и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «Всего по программе на 2015 - 2016 годы – 5500,00 тыс. руб. Бюджет Сортавальского муниципального района, в том числе:
          - на 2015 год – 1650,00 тыс. руб. 
         - на 2016 год – 3850,00 тыс. руб.  
1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции: «Получение проектно-сметной документации по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22 не позднее 30.11.2016г.».
1.6. Строку «Показатели эффективности расходования бюджетных средств» паспорта программы изложить в новой редакции:  «Наличие проектно-сметной документации позволит получить финансирование в сумме 84 млн. руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия»
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов утвержденных Программой к объему финансирования мероприятий программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:

                         E =  ЦИ план/ОФпрог,

где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;
ОФпрог – Объемы финансирования по программе (тыс. руб.); 
Согласно расчету, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или больше расчетному коэффициенту эффективности. Программа считаться может не эффективной, только если фактически сложившийся коэффициент меньше коэффициента эффективности утвержденного в программе.

	Показатели на 2016год
	Объект программных мероприятий

	0,018=1/5,5
	Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22









».
1.7.  Раздел 1 «Обоснование необходимости разработки Программы» абзац 4 изложить в новой редакции «В рамках «Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2016г. № 1038-р, предусмотрено финансирование реставрации здания АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», г. Сортавала, ул. Карельская, л.22 в сумме 84 млн. руб. в 2018-2020гг.»                            
1.8. Пункт 3.1. раздела 3 «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции: «3.1. Выполнение программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:
«1) Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22» в 2016 году в количестве - 1 единица.
1.9. Пункт 3.2. раздела 3 «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции: «3.2. Наличие проектно-сметной документации позволит: - получить финансирования в сумме 84 млн. руб. на реставрацию  здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия».
Реконструкция здания позволит: 
- сохранить объект культурного наследия;
- создать многофункциональное учреждение культуры нового типа;
- повысить эффективность использования площадей здания до 99 %;
- повысить уровень удовлетворенности посетителей учреждения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 88 %;
- увеличить численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 6,6%».

1.10. Раздела 4 «Перечень мероприятий, сроки и этапы реализации, ответственные исполнители программы» изложить в новой редакции:
       «4.1. Мероприятия по реализации программы:

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение закупочных процедур по привлечению проектной организации
	август 
2015 года
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	2.
	Выполнение проектно-сметной документации
	сентябрь 2015г. - ноябрь 2016г.
	Проектная организация по итогам закупочных процедур

	3.
	Получение проектно-сметной документации
	декабрь 2016г.
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	4.
	Проведение закупочных процедур по привлечению организации для проведения экспертизы проектно-сметной документации
	декабрь 2016г.
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»

	5.
	Выполнение экспертизы проектно-сметной документации
	декабрь 2016г.
	Организация по итогам закупочных процедур

	6.
	Получение заключения экспертизы
	декабрь 2016г.
	АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»


4.2. Срок реализации программы – 2015-2016 год».

1.11. Раздел 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования программы на 2015 - 2016 годы составляет 5500,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района в том числе:
- на 2015 год – 1650,00 тыс. руб. 
- на 2016 год – 3850,00 тыс. руб.
1.12. Пункт 7.1. раздела 7 «Организационная схема управления 
и контроля за реализацией программы» изложить в новой редакции:
«7.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Целевой индикатор
	Срок контроля
	Исполнитель 

	1.
	Заключение договора на составление проектно-сметной документации
	01.09.2015г.
	сентябрь 2015года
	Начальник Отдела культуры и спорта 

	2.
	Получение проектно-сметной документации
	01.12.2016г.
	декабрь 2016 года
	Начальник Отдела культуры и спорта 

	3.
	Заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации
	10.12.2016г.
	декабрь 2016 года
	Начальник Отдела культуры и спорта 

	4.
	Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации
	24.12.2016г.
	декабрь 2016 года
	Начальник Отдела культуры и спорта 


».
1.13. Пункт 8.1. Раздела 8 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы» изложить в следующей редакции: «8.1. Наличие проектно-сметной документации позволит получить финансирование в сумме 84  млн. руб. на реконструкцию здания в соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия». 
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов утвержденных Программой к объему финансирования мероприятий программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (E) оценивается по следующей формуле:

                         E =  ЦИ план/ОФпрог,

где ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;
ОФпрог – Объемы финансирования по программе (тыс. руб.); 
Согласно расчету, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или больше расчетному коэффициенту эффективности. Программа считаться может не эффективной, только если фактически сложившийся коэффициент меньше коэффициента эффективности утвержденного в программе.

	Показатели на 2016год
	Объект программных мероприятий

	0,018=1/5,5
	Выполненная проектно-сметная документация по объекту «Реставрация объекта культурного наследия «Здание клуба и гостиницы (кирпичное)» (1908 года постройки), г. Сортавала, ул. Карельская, 22







».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Отдела культуры и спорта (Неволина И.Н.).


Глава администрации                                                                       Л.П. Гулевич
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