Утверждена 

Постановлением администрации

Сортавальского муниципального 

района № 49 от 18 апреля 2011 г.
ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района

 на 2011-2013 годы»

	Наименование 

программы 
	 Ведомственная целевая программа «Организация и   осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района

 на 2011-2013 годы» (далее – программа)



	Основание для разработки программы
	 Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями)

Закон Республики Карелия «Об образовании» от 29.04.2005г. № 874



	Заказчик 

программы
	 Администрация Сортавальского муниципального района, Районный комитет образования Сортавальского 

муниципального района. 



	Цель программы
	 Создание условий для безопасного жизнеобеспечения в образовательных учреждениях.



	Задачи программы
	· Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. 



	Сроки реализации программы
	 2011-2013 годы.                                                                                           

	Основные исполнители мероприятий программы
	· Районный комитет образования Сортавальского муниципального района; 

· муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

· муниципальные общеобразовательные учреждения.

	Объем и источники финансирования программы
	Всего по программе на 2011-2013 годы –  24658,5тыс. рублей, в т.ч. 2011 г. – 4858,5 тыс. руб.; 2012 г. – 11800,0 тыс. руб.; 2013 г. – 8000,0 тыс. руб..

Местный бюджет (за счет средств, полученных в результате оптимизации расходов по отрасли «Образование»),  привлеченные  средства.



	Организация контроля за исполнением программы
	Районный комитет образования Сортавальского муниципального района

	Ожидаемые конечные результаты программы
	Создание условий для безопасного жизнеобеспечения в образовательных учреждениях;

Развитие и поддержание материально-технической базы образовательных учреждений;




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к ведомственной целевой программе «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы»

       Принятие ведомственной целевой программы  «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы». 

       На территории Сортавальского муниципального района по данным на 01.09.2010 года функционирует 34 образовательных учреждения.          

       В 2010 году привлекались средства местного бюджета на реализацию и осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов избирателей:

- ремонт внутренней системы отопления в детском саду № 20 п. Рускеала – 42,9 тыс. рублей;

- демонтажные, общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные работы по открытию новой группы в детском саду № 27 п. Кааламо – 150,0 тыс. рублей.

       Бюджетом района были предусмотрены денежные средства для осуществления ремонтных работ на следующих объектах образования:

- ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в детском саду № 8 п. Хелюля – 653,0 тыс. рублей;

- выборочный ремонт скатной крыши из оцинкованного железа в средней школе № 3 – 300,0 тыс. рублей;

- ремонт скатной крыши из металлопрофиля, ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в детском саду № 30 – 1281,2 тыс. рублей;

- выборочный ремонт скатной кровли в детском саду № 7 – 100,0 тыс. рублей;

- ремонт скатной крыши в филиале Центра развития творчества детей и юношества п. Вяртсиля;

- в полном объеме заменены окна на стеклопакеты в спальном корпусе Детского Дома;

- заделка швов на фасаде здания в детском саду № 31 «Сказка»; 

- ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления в детском саду № 28 «Родничок» – 100,0 тыс. рублей;

- санитарно-технические, электромонтажные и общестроительные работы для  открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в детском саду № 11 п. Хюмпеля – 400,0 тыс. рублей; на базе Туокслахтинской ООШ -250,0 тыс. рублей.

       Тем не менее, учитывая, предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора, а также то, что общий износ зданий образовательных учреждений в среднем составляет 100% и более, необходимо в первоочередном порядке, то есть в 2011 году выполнить ремонтно-строительные работы в следующих образовательных учреждениях: 

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1;

- ремонт скатной крыши, чердачного перекрытия, вентиляции, электромонтажные работы в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка».

       Учитывая ограниченные возможности бюджета Сортавальского муниципального района  в данную Программу включены образовательные учреждения, требующие проведения ремонтно-строительных работ в 2012-2013 годах, а, именно:

2012 год: 

- ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская основная общеобразовательная школа;

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 5; 

- ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа;

- ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Берёзка» п. Рускеала;

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа;

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Центр развития ребёнка - Детский сад № 7 «Ромашка»;

- ремонт внутренней системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа);

- ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»;

2013 год:

- ремонт скатной кровли в МОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа;

- ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Берёзка» п. Рускеала;

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа);

- ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи;

- ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 29 «Золотой ключик».

2. Цели  программы

       2.1 Целями программы являются создание необходимых условий и механизмов для обеспечения доступности качественного  образования, обеспечение единства всех ступеней образования и воспитания, повышение эффективности использования средств, направляемых на финансирование  системы образования.

       2.2 Создание условий для безопасного жизнеобеспечения в образовательных учреждениях; развитие материально-технической базы  образовательных учреждений;

Достижение указанных целей возможно при условии развития материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, проведении капитальных  и текущих ремонтов зданий. 

3. Финансовое обеспечение программы.


3.1 Общий объем финансирования программы на 2011-2013 годы составляет 24658,5 тыс. рублей из средств  местного бюджета. 

.      3.2 Мероприятия по реализации всех  направлений программы,  объемы  финансирования  представлены в приложении к программе. 

4. Механизм и сроки реализации программы


4.1 Координацию работы по выполнению программы осуществляет Районный комитет образования Сортавальского муниципального района, который представляет отчет о ходе выполнения программы в адрес администрации Сортавальского муниципального района.


4.2 Срок реализации программы – 2011-2013 годы.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

программных мероприятий

       Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:  

          - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование их здорового образа жизни.

6. Организация контроля за исполнением программы

       Контроль за ходом реализации  программы осуществляет администрация Сортавальского муниципального района и Районный комитет образования Сортавальского муниципального района. 





Приложение

Мероприятия

по реализации программы  «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки

2011-2013 годы

	
	
	
	
	2011 год

	1.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	1435,5
	31.07.2011г.

	2.
	Ремонт скатной крыши, чердачного перекрытия, вентиляции, электромонтажные работы в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 33 «Ивушка»
	3423,0
	31.07.2011г.

	
	Итого по 2011 г.:
	
	4858,5
	

	
	
	
	
	2012 год

	3.
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	1200,0
	31.07.2012г.

	4.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 5
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 5
	500,0
	31.07.2012г.

	5.
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Кааламская СОШ
	1300,0
	31.07.2012г.

	6.
	Ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» с. Хелюля
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 16 «Колосок» с. Хелюля
	1200,0
	31.07.2012г.

	7.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	2200,0
	31.07.2012г.

	8.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Центр развития ребёнка - Детский сад № 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ЦРР - ДС № 7 «Ромашка»
	2100,0
	31.07.2012г.

	9.
	Ремонт внутренней системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа)
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	1800,0
	31.07.2012г.

	10.
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок»
	1500,0
	31.07.2012г.

	
	Итого по 2012 г.:
	
	11800,0
	

	
	
	
	
	2013 год

	11.
	Ремонт скатной кровли в МОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Хаапалампинская ООШ
	1300,0
	31.07.2013г.

	12.
	Ремонт скатной кровли в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	1200,0
	31.07.2013г.

	13.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа)
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	2100,0
	31.07.2013г.

	14.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	2000,0
	31.07.2013г.

	15.
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 29 «Золотой ключик»
	1400,0
	31.07.2013г.

	
	Итого по 2013 г.:
	
	8000,0
	

	
	Всего по программе:
	
	24658,5
	


