РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля  2019 г.			                                        			№   44

Об утверждении Положения по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

В целях повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района по реализации проектов, направленных на  достижение  целей,  определенных  в Стратегии социально-экономического развития Сортавальского муниципального района до 2020 года, муниципальных программах и других нормативных правовых актах Сортавальского муниципального  района, с  учетом  Методических рекомендаций по  внедрению  проектного  управления  в  органах исполнительной  власти,  утвержденных  распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 N 26Р-АУ администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемое Положение по управлению проектами в администрации Сортавальского муниципального района (Приложение № 1).

- Администрации Сортавальского муниципального района при разработке и реализации проектов руководствоваться Положением по управлению проектами в органах местного самоуправления Сортавальского муниципального района.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога-Сортавала» и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                              Л.П. Гулевич

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

от 08 июля 2019 года   № 44

Положение

по управлению проектами в администрации

Сортавальского муниципального района

- Общие положения и понятия

  - Положение по управлению проектами (далее Положение) разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 N 26Р-АУ.

  - Настоящее Положение определяет цели внедрения проектного управления, принципы и порядок управления проектом, а также порядок формирования и организации деятельности рабочей группы управления проектом в администрации Сортавальского муниципального района.

  - При реализации на территории Сортавальского муниципального района приоритетных национальных проектов органы местного самоуправления и подведомственные учреждения руководствуются настоящим Положением.

  - Настоящее Положение устанавливает правовой статус, определяет цели и задачи, структуру, функции, права, обязанности, ответственность, отчетность, взаимоотношения рабочей группы при управлении проектами.

  - Понятия, используемые в настоящем Положении:

    - проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.

    - жизненный цикл проекта – цикл реализуемых проектов от 1 до 3-х лет.

В рамках жизненного цикла проекта выделяются следующие стадии:

- стадия инициации

- стадия планирования

- стадия реализации (исполнения)

- стадия завершения.

Наименование и количество этапов (стадий) может меняться в соответствии с потребностями в управлении и контроле органа местного самоуправления, характером самого проекта и его прикладной областью.

    - управление проектом - планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта.

    - архив проекта – структурированный комплект документации проекта, представленный в бумажном/электронном виде.

    - SWOT анализ – метод первичной оценки текущий ситуации основанный на рассмотрении её с четырёх сторон (сильные и слабые стороны, возможности, угрозы).

    - мероприятия – набор связанных действий, выполняемых для достижения целей Проекта (или процесса), имеющий сроки начала и окончания.

    - объективные причины срыва (завершения) проекта – причины, обусловленные внешними по отношению к проекту обстоятельствами.

    - субъективные причины срыва (завершения) проекта- причины, которых можно было бы избежать на этапах инициации, планирования и реализации проекта.

    - запрос на изменение в проекте – документ с предложениями по изменениям в проекте относительно утвержденных документов (паспорта, план-графика, состава Рабочей группы). Документ содержит описание предложений по изменениям, причины возникновения изменений, обоснование их необходимости, оценку последствий принятия или отклонения предлагаемых изменений, альтернативные варианты изменений и их плюсы и минусы.

    - контрольная точка – значимое событие (момент) проекта, связанный с достижением промежуточных результатов проекта. При достижении контрольных точек производится сравнение плановых и фактических показателей. Описание контрольных точек содержит информацию о том, в какой момент времени будут выполнены запланированные задачи и что будет результатом их выполнения.

    - отчет по проекту - включает в себя информацию о фактическом достижении контрольных событий, прогнозе достижения контрольных событий, причинах их не достижения, нарушении сроков, рисках проекта и способах их снятия/минимизации, ключевых результатах, достигнутых за период, открытых вопросах, требующих решения руководства, а также информацию по исполнению бюджета.

    - паспорт проекта – документ в котором утверждается ключевая информация по проекту. Включает в себя наименование проекта, основание для инициации проекта, его цели, задачи, результаты, сроки реализации, объемы финансового обеспечения проекта (бюджет проекта), риски, информацию о кураторе, руководителе и участниках проекта, а также иные сведения.

    - план-график проекта - план мероприятий, с указанием этапов, сроком реализации и ответственных лиц проекта; включает в себя блоки мероприятий, контрольные события по проекту, связи между ними, сроки достижения контрольных событий. Контрольные события включают в себя, как все контрольные события из паспорта проекта (тактического уровня), так и промежуточные контрольные события (оперативного уровня). План финансового обеспечения.

    - заинтересованные стороны в проекте – лица или организации, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта.

    - куратор проекта – должностное лицо, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами, финансами и за решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта.

    - руководитель проекта – должностное лицо, отвечающее за достижение целей проекта; руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта.

    - секретарь проекта – лицо, отвечающее за организацию сбора отчетности, подготовку отчетности для руководства, подготовку и протоколирование совещаний, ведение архива проекта, информирование.

    - рабочая группа – временная структура, создаваемая для выполнения конкретных функций, связанных с разработкой и реализацией проекта, включающая в себя руководителя проекта, секретаря и исполнителей проекта.

2. Цели и задачи проектного управления

  - Основные цели:

    - обеспечение достижения запланированных результатов;

    - снижение длительности проектных мероприятий;

    - сокращение затрат и уменьшение сроков реализации;

  - Основные задачи:

    - разработка и поддержка в актуальном состоянии методологии ведения проекта и регламентирующих документов по взаимодействию между подразделениями в рамках реализации проекта;

    - прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, своевременное выявление и устранение рисков и проблем реализации проекта;

    - повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми для реализации проекта, за счет использования единых подходов проектного управления;

    - контроль соблюдения процедур, регламента управления проектом.

3. Участники проекта, их полномочия

3.1. Куратором проекта является глава администрации Сортавальского муниципального района.

3.2. Куратор проекта:

3.2.1. осуществляет контроль за реализацией проекта;

3.2.2. отвечает за обеспечение проекта ресурсами и финансами;

3.2.3. назначает руководителя проекта;

3.2.4. утверждает состав рабочей группы, паспорт проекта, план-график проекта, итоговый отчет о реализации проекта;

3.2.5. регламентирует уровень занятости руководителя проекта на время реализации проекта (полная занятость или совмещаемая с другими задачами);

3.2.6. принимает решение о назначении руководителя проекта на условиях совмещения с другими обязанностями при условии возможности эффективного исполнения им своих обязанностей в проекте с учетом уровня занятости при решении других профессиональных задач;

3.2.7. инициирует применение дисциплинарной ответственности к руководителю проекта за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, за срыв реализации проекта, увеличение сроков его реализации по субъективным причинам;

3.2.8. запрашивает внеплановый отчет о реализации проекта на текущую дату, но не чаще 1 раза в месяц;

3.2.9. может принять решение о назначении одного и того же специалиста руководителем не более двух проектов одновременно;

3.2.10. при необходимости принимает решение о смене руководителя проекта на основании решения большинства членов рабочей группы.

3.3. Руководитель проекта:

3.3.1. назначается куратором проекта (главой администрации Сортавальского муниципального района);

3.3.2. осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией (Приложение № 6);

3.3.3. руководителем проекта может быть назначен в том числе руководитель муниципального учреждения или руководитель муниципального унитарного предприятия;

3.3.4. формирует рабочую группу и распределяет задачи по принципу горизонтали власти;

3.3.5. организует планирование и контроль деятельности рабочей группы;

3.3.6. назначает ответственных за каждое мероприятие плана-графика;

3.3.7. совместно с рабочей группой разрабатывает паспорт (по форме см.  Приложение № 2) и план-график (по форме согласно Приложения № 3) проекта;

3.3.8. выявляет риски и проблемы реализации проекта, просчитывает вероятность их возникновения, определяет пути решения возникающих проблем и вопросов (риски - план реагирования);

3.3.9. подписывает протоколы, иные документы в пределах своей компетенции;

3.3.10. назначает заседания и утверждает повестку заседаний;

3.3.11. организует привлечение сторонних специалистов в рамках поставленных задач;

3.3.12. докладывает куратору проекта о достигнутых результатах деятельности в отношении проекта;

3.3.13. готовит и согласовывает итоговый отчет о реализации проекта (по форме согласно Приложения № 5).

3.4. Секретарь проекта:

3.4.1. организует сбор информации от членов рабочей группы;

3.4.2. отвечает за подготовку и соблюдение сроков отчетности для руководства;

3.4.3. готовит отчет о ходе реализации мероприятий по проекту (по форме согласно Приложения № 4);

3.4.4. принимает участие в совещаниях по проекту, ведет протокол совещания и отвечает за своевременное направление его заинтересованным лицам;

3.4.5. информирует членов рабочей группы о дате, месте, времени заседаний;

3.4.6. ведет архив документов по проекту;

3.4.7. оказывает помощь руководителю проекта в решении отдельных задач.

3,5. Рабочая группа:

3.5.1. формируется руководителем проекта и утверждается распоряжением администрации Сортавальского муниципального района;

3.5.2 состоит из не более чем 7 человек (включая руководителя проекта и секретаря);

3.5.3. один и тот же специалист может быть членом рабочей группы не более чем по 3 проектам одновременно;

3.5.4. члены рабочей группы принимают участие во всестороннем обсуждении идеи проекта со всеми заинтересованными сторонами;

3.5.5. определяет цели и формирует перечень приоритетных задач;

3.5.6. участвует в выявлении рисков и проблем;

3.5.7. разрабатывает план-график проекта;

3.5.8. выполняет мероприятия по проекту в соответствии с планом-графиком проекта;

3.5.9. взаимодействует и осуществляет сотрудничество с организациями и учреждениями, органами власти в пределах предоставленных полномочий.

3.5.10. запрашивает сведения и материалы для выполнения возложенных задач в органах местного самоуправления Сортавальского муниципального района, в подведомственных учреждениях администрации района и иных организациях;

3.5.11. при узкой специфике и высокой сложности вопроса привлекает необходимых экспертов для обсуждения тех или иных вопросов и принятия квалифицированного решения;

3.5.12.	осуществляет оценку промежуточных и итоговых результатов;

3.5.13. члены рабочей группы несут ответственность за исполнение порученных им мероприятий и сроки их исполнения согласно утвержденного плана-графика;

3.5.14. поставленные перед членами рабочей группы задачи и их исполнение на время реализации проекта считаются первоочередными;

3.5.15. в своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами и настоящим Положением;

3.5.16. члены рабочей группы принимают участие во всех заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции рабочей группы; предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях;

3.5.17. заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, частота заседаний определяется руководителем проекта;

3.5.18. решения, принятые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколом, подписываются руководителем проекта;

3.5.19. в случае несогласия с принимаемыми решениями член рабочей группы имеет право на приобщение к протоколу особого мнения;

3.5.20. для реализации решений могут издаваться нормативно-правовые акты администрации Сортавальского муниципального района.

4. Организация этапов проектного управления.

4.1. Инициация проекта.

4.1.1. Куратор проекта проводит всестороннее обсуждение идеи проекта со всеми заинтересованными сторонами, определяет цели, затраты и сроки реализации проекта, а также возможности финансового обеспечения проекта.

4.1.2. Куратор проекта (глава администрации Сортавальского муниципального района) назначает руководителя проекта исходя из профессиональных навыков, опыта и близости к теме проекта.

4.1.3. Руководитель проекта в течение 3 рабочих дней формирует рабочую группу из руководителей и специалистов максимально близких в профессиональной деятельности к идее и мероприятиям по реализации проекта, определяет роль каждого члена рабочей группы и направляет проект распоряжения об утверждении состава рабочей группы куратору проекта.

4.1.4. Куратор проекта для разработки паспорта проекта предоставляет информацию по финансированию проекта.

4.1.5. Руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня утверждения состава рабочей группы проводит установочное заседание рабочей группы. Заседание рабочей группы оформляется протоколом и утверждается куратором проекта.

4.1.6. На установочном заседании руководитель проекта информирует об основных параметрах проекта (целях, сроках, бюджете) и совместно с членами рабочей группы разрабатывает паспорт проекта по форме согласно Приложения № 2.  Определяет основные задачи для каждого члена рабочей группы.

4.1.7. Руководитель проекта согласовывает паспорт проекта и направляет куратору проекта для утверждения.

4.2. Планирование проекта.

4.2.1. На этапе планирования проводится разделение проекта на мероприятия, выделяются контрольные события.

4.2.2. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта каждый член рабочей группы в соответствии с поставленными ему задачами составляет свой рабочий план конкретных мероприятий/действий с указанием сроков, необходимых для выполнения задач.

4.2.3. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта. Руководитель проекта совместно с рабочей группой разрабатывает общий план-график проекта (с учетом подготовленных рабочих планов членов рабочей группы) по форме согласно Приложения № 3.

4.2.4. Руководитель проекта согласовывает план-график и направляет куратору проекта для утверждения.

4.2.5. Секретарь в течение 1 рабочего дня направляет утвержденный план-график проекта для руководства в работе всем членам рабочей группы (включая куратора и руководителя проекта).

4.2.6. Руководитель проекта осуществляет управление проектом, принимает непосредственное участие в мероприятиях по реализации проекта, учитывает риски, планирует изменения.

4.2.7. Для учета рисков руководитель проекта совместно с членами рабочей группы составляет swott-анализ по проекту (определяет сильные и слабые стороны, возможности и угрозы).

4.3. Реализация (исполнение) проекта.

4.3.1. Исполнение проекта осуществляется членами рабочей группы строго в соответствии с утвержденным планом-графиком проекта. Исполнители проекта реализуют запланированные мероприятия и достигают контрольных событий, при этом информируют руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках посредством представления отчетов о ходе реализации мероприятий проекта.

4.3.2. Каждый член рабочей группы в соответствии со сроками, указанными в плане-графике направляет на электронную почту секретарю отчет о ходе реализации/исполнении мероприятий по проекту.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента получения отчетов от членов рабочей группы секретарь готовит отчет о ходе реализации мероприятий по проекту (по форме согласно Приложения № 4) и направляет его для руководства руководителю проекта.

4.3.4. Руководитель проекта на основании полученного отчета о ходе реализации мероприятий по проекту согласовывает данный отчет, принимает необходимые решения, определяет задачи, доводит данную информацию до исполнителей проекта на заседании рабочей группы. протокол заседания и отчет направляется руководителем проекта для ознакомления куратору.

4.3.5. Члены рабочей группы имеют право направить в рамках отчета о ходе мероприятий по реализации проекта руководителю проекта запрос с обоснованием на изменение паспорта проекта, состава рабочей группы, плана-графика проекта.

4.3.6. Запрос на изменения рассматривается на заседании рабочей группы, одобряется/отклоняется:

- руководителем проекта – в случае если предлагаемые изменения не влияют на конечный срок реализации, бюджет или результат проекта;

- куратором проекта – в случае если предлагаемые изменения влияют на конечный срок реализации, бюджет или результат проекта.

При одобрении запроса на изменения, данное решение оформляется протоколом.

4.3.7. В ходе реализации проекта проводится оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков, и возможностей по повышению выгод от реализации проекта.

4.4. Завершение проекта.

4.4.1. Проект завершается планово или досрочно.

4.4.2. Планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта в определенные планом-графиком сроки.

4.4.3. Досрочно - проект завершается в случае принятия решения о досрочном завершении проекта:

а) по объективным причинам - на основании информации о возникновении неустранимых условий, при которых проект не может продолжаться;

б) по субъективным причинам - на основании информации о наличии отставания от плана-графика проекта, при котором цели проекта не могут быть достигнуты в плановые сроки;

в) в случае досрочного достижения целей проекта (ранее указанного в паспорте срока окончания проекта).

4.4.4. При завершении проекта руководитель проекта готовит итоговый отчет о реализации/невозможности реализации проекта, подписывает и докладывает о завершении проекта в письменной форме (Приложение № 5) куратору проекта.

4.4.5. Куратор проекта утверждает итоговый отчет о реализации проекта.

4.4.6. Куратор проекта на основании показателей реализации проекта (сокращение сроков, уменьшение затрат, неординарные решения и т.д.) может принять решение о поощрении руководителя проекта, а также членов рабочей группы.

Приложение № 2

к Положению по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

___________________________________

«____»__________________20___г.

Паспорт проекта

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| Основания для инициации проекта (описание проблемы) |  |
| --- | --- |
| Цели проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат проекта |  |
| Сроки реализации проекта |  |
| Бюджет проекта |  |
| Риски |  |

Руководитель проекта:___________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Секретарь проекта:___________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Рабочая группа _____________________________________________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3

к Положению по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

___________________________________

«____»__________________20___г.

План-график

проекта__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Бюджет (план) тыс. руб. | Исполнитель ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Положению по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

________________________________

«___»_______________20___г.

Отчет о ходе реализации мероприятий

проекта__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

за _____________20___г.  ______________________________________________

(месяц)                                                          (ФИО Руководителя проекта)

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет (план), тыс. руб. | Бюджет (факт.), тыс. руб. | Причины отклонений | Запрос на изменение | Проблемы, возникающие при реализации проекта | Решение куратора/руководителя по запросу на изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Положению по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

___________________________________

«____»__________________20___г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

___________________________________

«____»_________________20___г.

Итоговый отчет

о реализации проекта

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

| № | Наименование | План | Факт | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результаты проекта, зафиксированные в паспорте проекта |  |  |  |
| 2 | Краткое описание проблем выполнения проекта и способах, примененных для решения |  |  |  |

Приложение № 6

к Положению по управлению проектами в

администрации Сортавальского муниципального района

Должностная инструкция руководителя проекта

1.	Общие положения

1. Руководитель проекта назначается куратором проекта в зависимости от целей и направления проекта.

2. В своей деятельности руководитель проекта руководствуется:

- законодательными и нормативными актами;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- приказами и распоряжениями куратора проекта;

- настоящей должностной инструкцией.

3. Руководитель проекта должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты в соответствующей сфере деятельности;

- организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся выполнения работ по соответствующему проекту;

- стандарты и другие нормативные материалы по разработке и оформлению документации;

- методы составления экономических обоснований;

- основы стандартизации, документооборота (в том числе электронного);

- организацию труда;

4. Во время отсутствия руководителя проекта его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2.	Должностные обязанности

6. Для выполнения возложенных на него функций руководитель проекта обязан:

6.1. определять цели, задачи и результат проекта по утвержденному направлению деятельности;

6.2. определять перечень работ, необходимых для реализации проекта, а также количество, наименование и стоимость нужных ресурсов;

6.3. организовать работу по реализации целей и задач соответствующего проекта;

6.4. анализировать ход исполнения проекта в целом, отдельных его задач, выявлять отклонения, которые могут негативно повлиять на конечный результат, проводить мероприятия по исправлению ситуации;

6.5. составлять план по подготовке и внедрению проекта;

6.6. определять состав членов рабочей группы проекта;

6.7. распределять задачи между исполнителями, планировать и координировать деятельность подчиненных по отдельным видам процессов или работ, осуществлять контроль над качеством исполнения полученных заданий;

6.8. принимать участие в разработке паспорта проекта, плана-графика проекта;

6.9. взаимодействовать с руководителями других подразделений организации для решения вопросов, касающихся реализации проекта. Организовывать привлечение специалистов в рамках поставленных задач;

6.10. назначать заседания, утверждать повестку и подписывать протоколы заседаний;

6.11. согласовывать и подписывать в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности в рамках реализации проекта;

6.12. обеспечивать своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации, касающейся разработки проекта;

6.13. координировать предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта;

6.14. анализировать возможное влияние отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом;

6.15. согласовывать итоговый отчет о реализации проекта;

6.16. получать все необходимые разрешения, вносить предложения по изменениям и доработкам, контролировать качество и сроки выполнения;

6.17. в установленном порядке докладывать куратору проекта о достигнутых результатах деятельности в отношении реализации проекта;

6.18.  проводить необходимые переговоры;

6.19. организовывать в пределах своей компетенции сотрудничество с заинтересованными организациями;

6.20. организовывать работу по ведению установленного учета и составлению необходимой отчетности по всем стадиям проекта.

6.21. контролировать выполнение установленных заданий каждым исполнителем;

6.22. руководить разработкой соответствующих планов, методик проведения работ, технико-экономических обоснований и расчетов;

6.23. прогнозировать результат проекта.

3. Права

7. Руководитель проекта имеет право:

7.1. знакомиться с проектами решений куратора проекта, касающимися его деятельности;

7.2. вносить на рассмотрение куратору проекта предложения по улучшению деятельности при разработке соответствующего проекта;

7.3. подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

7.4. осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений организации, министерств и ведомств. Направлять запросы и получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

7.5. требовать от куратора проекта оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

7.6. при необходимости выезжать в командировки с согласия куратора проекта.

4.	Оценка работы и ответственность

10. Работу руководителя проекта оценивает куратор проекта.

11. Руководитель проекта несет ответственность:

11.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

11.2. за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

11.3. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.

11.4. несет персональную ответственность за срыв реализации проекта, увеличение сроков его реализации по субъективным причинам.

- Требования к квалификации руководителя проекта

12. Требования, предъявляемые к руководителю проекта:

12.1. высшее образование;

12.2. опыт работы не менее 2-х лет по направлению, в котором реализуется проект;

12.3. понимание принципов управления проектами;

12.4. умение принимать решения;

12.5. умение организовать коллектив и руководить группой людей;

12.6. профессиональные знания:

  - управление временем;

  - навыки ведения переговоров;

  - принципы обработки информации;

  - стандарты и методологии проектного подхода;

  - менеджмент;

  - коммуникабельность;

12.7. готовность к командировкам.

Руководитель проекта

________________ _______________________

подпись		расшифровка подписи

С инструкцией ознакомлен

_______________ _______________________  ____________

подпись		 расшифровка подписи          дата

Указывается при наличии

Заполняется при наличии

Заполняется в случае наличия информации о бюджете проекта в плане-графике проекта