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Паспорт инвестиционной целевой Программы

«Модернизация стадиона г. Сортавала»

	Наименование Программы:
	Инвестиционная  целевая программа Сортавальского муниципального района «Модернизация стадиона г. Сортавала» 

(футбольное поле на 2010-2012 г.г.)

            (далее - Программа)

	Заказчик Программы:
	Сортавальский муниципальный район



	Разработчики Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района.


	Исполнители Программы:
	Администрация Сортавальского муниципального района, строительные организации, получившие право на выполнение работ согласно результатам конкурса.


	Цели и задачи программы:

	Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.
В ходе     реализации     Программы предполагается     решить    следующие задачи:                               
- создание   тренировочной   базы  для  ДЮСШ и  школ района;
- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;
- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     
- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол, баскетбол и др.);    
 - создание     материально-технической базы            для         проведения спортивно-массовых         мероприятий районного, общегородского, республиканского и международного масштаба;  
- увеличение   поступлений    денежных средств  в  бюджет Сортавальского муниципального района   за счет платных  услуг,  оказываемых населению.

	Перечень основных мероприятий программы:
	- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение   работ   по   подготовке футбольного поля  к укладке искусственного покрытия.

- Приобретение и укладка  искусственного покрытия на футбольное поле.                   

- Установка стационарных трибун, беговых дорожек, легкоатлетических площадок, секторов, ограждения и освещения стадиона и др. мероприятий в соответствии с п. 4 Программы.         

	Сроки реализации

Программы:
	2010 -2012год.

	Объем и источники финансирования Программы:
	- Программа финансируется за счет средств, передаваемых из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета Сортавальского муниципального района.
- Общий объем финансирования из бюджета Сортавальского муниципального района составит 11080,00 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 210,00 тыс.руб.

2011год – 10770,00 тыс.руб.

2012год - 100,00 тыс.руб.»


	Этапы реализации программы
	I этап:
1 квартал – 2 квартал 2010 г
- Инвентаризация объектов на базе действующего стадиона (г. Сортавала, ул. Спортивная).

- Определение необходимого объема новых спортивных объектов в границах действующего стадиона.

 Подготовка конкурсной документации.

3 квартал  – 4 квартал 2010 г.

- Проведение конкурса по определению исполнителя  услуг по подготовке проектно – сметной документации.
- Подготовка проектно – сметной документации силами исполнителя, определенного в результате конкурса.

II этап:

1 квартал 2011г. – 4 квартал 2011г.

- Подготовка к проведению конкурса по исполнению проекта модернизации.

- Проведение мероприятий по реконструкция стадиона.

III этап :
 - 2012  год – эксплуатационные расходы по приему стадиона.


	Ожидаемые результаты реализации Программы.
	- Создание на   базе   стадиона спортивного      центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечения его    к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в   городской    бюджет финансовых средств.                  - Создание  необходимой  тренировочной базы для ДЮСШ и школ города.   

- Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

- Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
- Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».



	Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.
	- Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.
- Ежеквартальный мониторинг отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.




1. Обоснование необходимости реализации Программы

           Разработка инвестиционной  целевой программы «Модернизация стадиона г. Сортавала» (футбольное поле на 2010-2012 г.г.) (далее - Программа) вызвана острой нехваткой спортивных сооружений  и необходимостью совершенствования инфраструктуры физкультуры и спорта в Сортавальском муниципальном районе. 

           Важной  частью социальной политики в Сортавальском муниципальном районе является развитие  физической культуры и спорта. На территории Сортавальского муниципального района имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих привлечения сторонних сил и которые в условиях современной экономики, район самостоятельно финансово решить не способен. 

         В районе имеется своя футбольная школа с положительной богатой историей. На базе детско-юношеской спортивной школы занимается футболом более 100 человек. В каждой из 11 школ района организованы свои футбольные команды с общим количеством занимающихся около 300 человек. Многие предприятия города также имеют свои футбольные команды. При этом на территории остро ощущается  нехватка футбольного поля с качественным покрытием. Наличие футбольного поля, отвечающего всем современным требованиям и нормам безопасности  позволит проводить не только внутри районные соревнования, но и выйти на международный и республиканский уровень проведения  футбольных матчей. Такая популяризация позволит дополнительно привлечь в ряды занимающихся футболом еще большее количество населения.
Подготовительная работа была начата в 2009 году,    проведена работа  по установлению границ земельного участка, занимаемого объектами существующего стадиона г. Сортавала, и постановке участка на государственный кадастровый учет.

Реализация районной Инвестиционной Программы позволит Сортавальскому муниципальному району обеспечить участие в федеральной целевой  Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2008-2015 г.г.» в подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2016 г.г.».

В настоящее время стадион является функционирующим объектом. 
В итоге реализации Программы планируется  создать футбольное поле с искусственным покрытием. 

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, создание тренировочной базы для футбольных команд района, популяризация здорового образа жизни.
В ходе     реализации     Программы предполагается     решить    следующие задачи:                               
- создание   тренировочной   базы  для  ДЮСШ и  школ района;
- расширение  сети спортивных объектов для занятий различными видами спорта;
- обеспечение досуга детей и молодежи, профилактика асоциальных явлений;     
- создание   условий    для   развития наиболее массовых  видов  спорта,   не имеющих  в настоящее время необходимой спортивной    базы   (футбол,   легкая атлетика, пляжный волейбол и др.);    
 - создание     материально-технической базы            для         проведения спортивно-массовых         мероприятий районного, общегородского, республиканского и международного масштаба;  
- увеличение   поступлений    денежных средств  в  бюджет Сортавальского муниципального района   за счет платных  услуг,  оказываемых населению;
- разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала; 

- обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации; 

- подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала;
- проведение   работ   по   подготовке футбольного поля  к укладе искусственного покрытия;
- приобретение и укладка  искусственного покрытия на футбольное поле;                   ¦
- установка стационарных трибун, беговых дорожек, легкоатлетических площадок, секторов, ограждения и освещения стадиона.          
3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации программы: 2010 – 2012 г.г.

4. Система программных мероприятий.
 Реализация  Программы призвана обеспечить  развитие  спортивной базы  стадиона  и  создание  условий  для  развития комплекса платных услуг, оказываемых населению города.

Учитывая  уже  существующую  базу  на  стадионе,  в рамках  Программы  предполагается создать на базе данного  стадиона спортивный  объект,  отвечающий  всем  требованиям  для  проведения соревнований   районного, республиканского и международного масштаба.  В   результате выполнения   Программы   стадион  станет   центральным   спортивным объектом   Сортавальского муниципального района,   а   также,   учитывая   возрастающие требования к подготовке футбольных полей, станет   основной базой для ДЮСШ и  школ города.

Перечень   мероприятий.  
- Разработка основных критериев модернизации стадиона г. Сортавала. 

- Обеспечение проведения конкурса по определению разработчика проектно – сметной документации. 

- Подготовка проектно – сметной документации в целях проведения модернизации стадиона на ул. Спортивной- 4-я Гористая г. Сортавала.

- Проведение   работ   по   подготовке футбольного поля  к укладке искусственного покрытия.

- Приобретение и укладка  искусственного покрытия на футбольное поле.              
Проектом предусмотреть:

- Подготовка основания под искусственное покрытие в соответствии с СП 31-1152006.

- Устройство дренажной системы.

- Устройство ливнесточного канала.

- Укладка искусственного покрытия на футбольное поле (104м х 70м).

- Обустройство беговых дорожек по кругу.
- Обустройство легкоатлетических площадок.

- Трибуны для зрителей на 300 мест, стационарные.

- Ограждение стадиона.

- Освещение стадиона.

- Теннисный корт.

- Баскетбольная и волейбольная площадки (синтетическое рулонное покрытие из вулканизированной резины толщиной 8 мм).

- Гимнастический городок (разновысокие перекладины, гимнастическая стенка, брусья параллельные, рукоход, скамейки).

- Вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалеты для спортсменов, туалеты для зрителей, судейская, комната для медицинского работника, комментаторская, помещения для хранения инвентаря и оборудования.

В соответствии с техническими условиями: водоснабжение, водоотведение (септик), электроснабжение для электрообогрева вспомогательных помещений и освещения.

Заказчик   Программы  в  процессе  ее  исполнения  имеет право вносить изменения и дополнения  в Программу.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

- Программа финансируется за счет средств, передаваемых из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета Сортавальского муниципального района.
- Общий объем финансирования из бюджета Сортавальского муниципального района составит 11080,00 млн. руб., в том числе:



2010 год - 210,00 тыс.руб.



2011 год – 10770,00 тыс.руб.

2012 год - 100,00 тыс.руб.»
6. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.
       Реализация  Программы осуществляется Администрацией Сортавальского муниципального района   проектными, строительно-монтажными и иными организациями, имеющими лицензии  на  выполнение  запланированных в Программе мероприятий и привлекаемыми  на    конкурсной    основе    в    соответствии    с    действующим  законодательством.

       Администрация Сортавальского муниципального района:

       -  является  муниципальным заказчиком по  поставке  необходимой продукции и выполнению работ по программным мероприятиям;

       -   обеспечивает  разработку,  согласование  и  утверждение   в установленном порядке проектно-сметной документации;

       -  готовит  материалы  для проведения конкурса  по  определению  организаций    -   исполнителей   работ,   услуг   по   программным   мероприятиям;

       -   заключает   с  организациями-исполнителями   контракты   на выполнение работ по программным мероприятиям;

       - обеспечивает осуществление надзора за проводимыми работами;

       - утверждает акты выполненных работ.

       Администрация Сортавальского муниципального района в течение срока предусмотренного  муниципальным контрактом перечисляет денежные средства организациям  - исполнителям.

7. Организация управления и контроль за ходом  реализации Программы.

Контроль за ходом реализации  Программы осуществляет ее заказчик – администрация Сортавальского муниципального района.

Ежеквартальный мониторинг отдела культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Создание на   базе   стадиона спортивного      центра, отвечающего   современным     запросам населения,    создание   условий   для оздоровления   населения,  привлечения его    к    систематическим   занятиям физической культурой и спортом  и, как следствие,      увеличение      объема поступающих    в   городской    бюджет финансовых средств.        

Создание  необходимой  тренировочной базы для ДЮСШ и школ города.   

Повышение эффективности управления инфраструктурой физкультуры и  спорта.

Привлечение частных инвестиций для модернизации объекта.
Обеспечение участия Сортавальского муниципального района в подпрограмме «Развитие футбола в РФ на 2008 –2015 г.г.» Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 г.г.».
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