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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от «27» марта 2020 г.                           

                     
   № 34
О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 15.01.2019 г. №3
В соответствии с решением Совета Сортавальского муниципального района от 24 декабря 2019  года № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сортавальского муниципального района от 20.12.2018 года     № 384 «О бюджете Сортавальского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018 г. № 99, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.» (далее - Программа):

1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.2. Таблицу 2 к Программе «Информация об основных мероприятиях Программы» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.3. Таблицу 3 к Программе «Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования с распределением по основным мероприятиям и подпрограммам, а также по годам реализации» изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Постановлению.
1.4. Таблицу 4 к Программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию Программы (тыс. руб.)» изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему Постановлению.
1.5. Таблицу 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) Программы» изложить в редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.

1.6. Раздел Программы «Прогноз развития образования» дополнить  новым абзацем, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Постановлению. 
1.7. В раздел программы «Целевые индикаторы Программы» добавить новые целевые индикаторы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Постановлению.
1.8. Таблицу №7 к Программе «Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе» изложить в редакции, согласно приложению №8 к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3. Ответственность за обеспечение исполнения настоящего Постановления возложить на председателя Районного комитета образования    М.В. Вешкельскую.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Н.В. Макарову.

Глава администрации                                                                        Л.П. Гулевич

Приложение №1

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

№ 34 от «27»  марта  2020г.
В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников» изложить в редакции:

	Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников
 
 
 
 
 
	Год

	Всего
(тыс. рублей)

	в том числе, за счет средств:

	
	
	
	бюджета Сортавальского муниципального района
	бюджета Республики Карелия
	Федерального бюджета

	
	2019
	801 057,417
	285 231,695
	389 717,078
	126 108,644

	
	2020
	609 199,895
	217 461,929
	391 540,133
	197,833

	
	2021
	536 141,761
	190 113,761
	345 038,001
	989,999

	
	2022
	517 652,000
	191 790,000
	325 862,000
	0

	
	2023
	502 013,400
	176 151,400
	325 862,000
	0

	
	2024
	502 013,400
	176 151,400
	325 862,000
	0

	
	2025
	502 013,400
	176 151,400
	325 862,000
	0

	
	Итого
	3 970 091,273
	1 413 051,585
	2 429 743,212
	127 296,476


Приложение № 2

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

от «27» марта 2020 г. № 34
«Таблица 2
Информация об основных мероприятиях Программы

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями результатов Программы - № показателя 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача №1 - Обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального, имущественного статуса и состояния здоровья, а также повышение качества дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	1
	Основное мероприятие (далее – «ОМ») 1.1. - Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Министерство образования Республики Карелия (далее – «МО РК»), администрация Сортавальского муниципального района (далее – «АСМР»), Районный комитет образования (далее - «РКО»)
	ежегодно
	- все дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие на территории Сортавальского муниципального района, будут охвачены образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования;

- к 2025 году будет отсутствовать потребность в увеличение мест в дошкольных образовательных организациях Сортавальского муниципального района.
	не будет обеспечена гарантированная ч.2 ст.43 конституции РФ общедоступность образования


	ЦИ 3,4

	2
	1.1.1. Финансирование деятельности детских дошкольных учреждений


	
	
	
	
	

	3
	1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	

	4
	1.1.3. Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	
	01.01.2019
	31.12.2021
	
	
	

	
	1.1.4. В рамках реализации

национального проекта «Демография» реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - строительство детского сада в г. Сортавала
	
	По мере выделения средств из бюджета РК
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	
	ЦИ 3,4

	Задача №2 - Повышение качества общего образования через реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта

	5
	ОМ 2.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	Министерство образования Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района, РКО
	ежегодно
	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	не будет обеспечена гарантированная ч.2 ст.43 конституции РФ общедоступность бесплатного общего образования


	ЦИ 5

	6
	2.1.1. Финансирование деятельности общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	7
	2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	8
	2.1.3. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»
	
	
	
	
	
	

	9
	2.1.4. Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
	
	01.01.2019
	31.12.2025
	Все обучающиеся будут обучаться в условиях, соответствующих ФГОС (в том числе, отсутствие второй смены)
	Несоответствие условий обучения требованиям ФГОС
	

	10
	2.1.5. В рамках реализации национального проекта «Образование» реализация регионального проекта «Современная школа» (Точка роста)
	МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №1

МКОУ Сортавальского МР РК СОШ п. Кааламо
	01.01.2020
	31.12.2020
	число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитанрного профилей, единиц , нарастающим итогом к 2018 году
	Не реализация мероприятий национального/ регионального проекта
	ЦИ 13

	Задача № 3 – Создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей



	11
	ОМ 3.1. - Обеспечение доступности зданий муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования для инвалидов (детей с ОВЗ)
	РКО
	01.01.2019
	31.12.2025
	К 2025 году здания всех муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования будут доступны для инвалидов (детей с ОВЗ)
	муниципальные образовательные учреждения и оказываемые услуги в сфере образования будут не доступны для инвалидов (детей с ОВЗ)
	ЦИ 2

	12
	3.1.1. Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда»
	РКО
	По мере выделения финансирования
	
	
	

	
	
	ДС №28
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	
	
	ДС №23
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	Задача №4 – Разработка и реализация механизма образовательной мобильности обучающихся в целях обеспечения оптимальных условий для удовлетворения их образовательных потребностей, развития способностей и творческого потенциала

	13
	ОМ 4.1. Обеспечение реализации дополнительного образования детей
	Администрация Сортавальского муниципального района, РКО
	ежегодно
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) – не менее 85 %
	Не реализация федеральных/ региональных проектов («Успех каждого ребенка»)
	ЦИ 6

	14
	4.1.1. Финансирование деятельности центра творчества детей
	
	
	
	
	

	15
	4.1.2. Внедрение системы персонифицированного финансирования 
	РКО, ОКиС
	01.01.2019
	01.09.2019
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 14%
	
	

	16
	4.1.3. Реализация программ дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования
	РКО, ОКиС 
	01.09.2019
	31.12.2025
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 35 %
	
	

	17
	4.1.4. Оказание мер поддержки обучающимся образовательных учреждений, проявившим выдающиеся способности
	РКО, ОКиС
	ежегодно
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) – не менее 85 %
	
	

	18
	4.1.5. Финансирование деятельности ДЮСШ
	РКО
	ежегодно
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) – не менее 85 %
	
	

	19
	4.1.6. Реализация мероприятий Государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
	РКО,ОКиС
	01.01.2019
	31.12.2020
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) – не менее 85% 
	
	

	20
	4.1.7. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
	
	01.01.2019
	31.12.2024
	Количество услуг психолго-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций - 2119
	Не реализация федеральных/ региональных проектов («Поддержка семей, имеющих детей»)
	ЦИ 11

	21
	 4.1.8. Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, в рамках рализации регионального проекта «Социальная активность»
	
	01.01.2020
	31.12.2024
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования – 1121 к 2024 году
	Не реализация федеральных/ региональных проектов («Социальная активность»)
	ЦИ 12

	22
	ОМ 4.2. Основное мероприятие: «Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование"»
	
	
	
	
	
	

	23
	4.2.1. В рамках реализации национального проекта «Образование» реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	МКОУ Сортавальского МР РК ООШ п. Туокслахти, 

МКОУ Сортавальского МР РК СОШ п. Пуйккола
	01.01.2019
	31.12.2019
	перепрофилирована аудитория (2 помещения) под спортивный зал для занятий физической культурой и спортом в Туокслахтинской общеобразовательной школе 

- оснащено спортивным инвентарем и оборудованием открытое плоскостное спортивное сооружение - построена спорт площадка  в Пуйккольской средней общеобразовательной школе
	Не реализация мероприятий национального/ регионального проекта
	ЦИ 15

	24
	4.2.2. Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	ДЮСШ
	01.01.2019
	31.12.2024
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 35 %
	
	ЦИ 14

	25
	 4.2.3.Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	ЦРТДЮ
	01.01.2019
	31.12.2024
	
	
	

	Задача №5 - Патриотическое воспитание молодежи.

	26
	ОМ 5.1. - Проведение мероприятий военно-патриотической направленности
	РКО, учреждения дополнительного образования
	ежегодно
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) – не менее 85 %
	Не будут созданы условия для позитивной социализации детей
	ЦИ 6

	Задача №6 - Принятие мер по повышению уровня благосостояния отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки в сфере образования; закрепление привлечённых молодых специалистов

	27
	ОМ 6.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.
	Министерство образования Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района, РКО


	ежегодно
	Отдельным категориям граждан будут предоставлены социальные выплаты – не менее 100 % от потребности
	непредставление гражданам определенных услуг, денежных выплат, а также материальных благ и услуг с частичной оплатой их стоимости или бесплатно
	Осуществление государственных полномочий, реализация государственных программ Республики Карелия

	28
	6.1.1. Осуществление государственных полномочий мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 
	
	
	
	
	

	29
	6.1.2. Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
	
	
	
	
	

	30
	6.1.3. Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
	
	
	
	
	

	31
	6.1.4.Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	
	
	
	
	

	32
	6.1.5.Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	
	
	
	
	

	33
	6.1.6. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющих детей) 
	
	
	
	
	

	34
	6.1.7. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" 
	
	
	
	
	

	35
	6.1.8. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	
	
	
	
	

	36
	ОМ 6.2. Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в том числе детей-сирот, детей, проживающих в неполных многодетных семьях, безработных граждан в свободное от учебы время 
	РКО, общеобразовательные организации
	ежегодно
	ежегодно будет создаваться не менее 50 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей-сирот, детей, проживающих в неполных и многодетных семьях, семьях безработных граждан в свободное от учебы время
	не будет осуществляться одно из мероприятий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в свободное от учебы время
	ЦИ 7

	37
	ОМ 6.3. - Привлечение и закрепление молодых специалистов
	РКО
	01.01.2019
	31.12.2025
	- все образовательные организации будут укомплектованы квалифицированными кадрами;

- не менее 30 % педагогических работников будут в возрасте до 35 лет;
	Образовательные организации будут не укомплектованы квалифицированными кадрами
	ЦИ 8,9

	38
	ОМ 6.4. - Целевое обучение на педагогические специальности выпускников образовательных организаций Сортавальского муниципального района 
	РКО
	01.01.2019
	31.12.2025
	- все образовательные организации будут укомплектованы квалифицированными кадрами;

- не менее 30 % педагогических работников будут в возрасте до 35 лет;
	Образовательные организации не будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	ЦИ 8,9

	39
	ОМ 6.5. - Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан
	ДС №8
	01.01.2019
	31.12.2019
	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
	Не будет в образовательных учреждениях оборудованных рабочих мест для незанятых инвалидов
	Осуществление государственных полномочий, реализация государственных программ Республики Карелия

	Задача №7 - Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района

	40
	ОМ 7.1. - Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций Сортавальского муниципального района


	РКО
	01.01.2019
	31.12.2025
	не менее 60 % зданий (включая материально-техническое оснащение) образовательных организаций будут соответствовать современным требованиям
	не будет обеспечена комплексная безопасность образовательных организаций, как объектов с массовым пребываниям людей
	ЦИ 1



	41
	7.1.1. Установка системы видеонаблюдения в зданиях и на прилегающей территории
	ДС №27,33
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требования по антитеррористической защищенности объекта, в части 

видеонаблюдения,

2019 г. - не менее 71 % будут оснащены системой видеонаблюдения,

2020 г. - не менее 100 % будут оснащены системой видеонаблюдения
	
	

	
	
	ДС № 23 (12, 16 )                             
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	42
	7.1.2. Установка охранной сигнализации
	ДС №5 (здание «Тополька»),7
	01.01.2019
	31.12.2019
	Переход образовательных учреждений на охрану объектов специализированными охранными организациями
	
	

	
	
	ДС № 23 (5,8,11,12,16,27,28,  31,32)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	43
	7.1.3. Установка (ремонт) ограждений территории
	ДС №28
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требования по антитеррористической защищенности объекта в части ограждения территории 

2019 г. - не менее 86 %,

2020 г. - не менее 100%.
	
	

	
	
	ДС № 23 (5,11,29)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	ДС №23(Комплекс)
	01.01.2021
	31.01.2021
	
	
	

	
	
	ДС №23 (Комплекс)
	01.01.2022
	31.01.2022
	
	
	

	44
	7.1.4. Установка теневых навесов


	ДС №7,8,23
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН

 (защита детей от солнца и осадков):

2019 г. - не менее 92 %,

2020 г. - не менее 96 %,

2021 г. – не менее 100%.

	
	

	
	
	ДС № 23 (7,33)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	ДС №23 (Комплекс)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	45
	7.1.5. Замена окон и дверей в помещениях
	ДС №27
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	
	
	ДС № 23 (5,11,31)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	ДС № 23 (Комплекс)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	
	
	ДС № 23 (Комплекс)
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	46
	7.1.6. Ремонт кровли
	ДС №8,16,32
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	47
	7.1.7. Ремонт помещений здания
	ДС №27
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	
	
	ДС № 23 (5,16,26,31)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	48
	7.1.8. Контрольные испытания электрооборудования в помещениях 
	ДС №5,8,12,16,26,31,33
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требований по электробезопасности объекта (отсутствие предписаний):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	49
	7.1.9. Ремонт пожарных лестниц
	ДС №27
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требований по пожарной безопасности (отсутствие предписаний):

2019 г. – не менее 96%;

2020 г. – 100%.
	
	

	50
	7.1.10. Работы по ремонту здания, электромонтажные работы, подключение электромощностей
	ДС № 23
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	51
	7.1.11. Монтаж трубопровода и радиаторов системы отопления
	ДС № 23
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	52
	7.1.12. Ремонт и испытание пожарного оборудования
	ДС №7,27
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требований по пожарной безопасности (отсутствие предписаний):

2019 г. – не менее 96%;

2020 г. – 100%.
	
	

	
	
	ДС № 23 (16)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	53
	7.1.13. Ремонт крылец
	ДС № 23 (комплекс, ДС № 16)
	01.01.2021
	31.12.2021
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	54
	7.1.14. Устройство вентиляционных шахт
	ДС № 23 (комплекс (ДС №27)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	55
	7.1.15. Ремонт уличного освещения
	ДС № 23 (5)
	01.01.2020
	31.12.2020
	 
	
	

	56
	7.1.16. Ремонт внутренних сетей здания (отопление, водоснабжения, канализации, электропроводки)
	ДС № 33
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	
	
	ДС № 23 (комплекс)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	57
	7.1.17. Ремонт электропроводки
	ДС № 23 (32)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	58
	7.1.18. Ремонт внутренних сетей здания (канализации в подвале)
	ДС № 23 (32)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	59
	7.1.19. Капитальный ремонт системы отопления
	ДС № 27
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	60
	7.1.20. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования».
	ДС № 23
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	


	
	
	ДС №23 (31,27)
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	61
	ОМ 7.2. - Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения общеобразовательных организаций Сортавальского муниципального района
	РКО
	01.01.2019
	31.12.2025
	Не менее 60 % зданий (включая материально-техническое оснащение) образовательных организаций будут соответствовать современным требованиям
	Не будет обеспечена комплексная безопасность образовательных организаций, как объектов с массовым пребываниям людей
	ЦИ 1



	62
	7.2.1. Установка системы видеонаблюдения в зданиях и на прилегающей территории
	Кааламская СОШ, Хаапалампинская ООШ, СОШ №7, Вяртсильская СОШ,

Туокслахтинская ООШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требования по антитеррористической защищенности объекта, в части видеонаблюдения,

2019 г. - не менее 90 % будут оснащены системой видеонаблюдения,

2020 г. - не менее 100 
% будут оснащены системой видеонаблюдения.
	
	

	
	
	Пуйккольская СОШ
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	63
	7.2.2. Ремонт уличного освещения
	Кааламская СОШ, Хаапалампинсакя СОШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Отсутствие Предписания Ростехнадзора
	
	

	64
	7.2.3. Установка охранной сигнализации
	СОШ №1,6
	01.01.2019
	31.12.2019
	Переход образовательных учреждений на охрану объектов специализированными охранными организациями.
	
	

	
	
	СОШ №3,7, Вяртсильская СОШ, Кааламская СОШ, Пуйккольская СОШ, Туокслахтинская ООШ
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	65
	7.2.4. Установка ограждений территории
	СОШ №1
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требования по антитеррористической защищенности объекта в части ограждения территории 

2019 г. - не менее 91 %,

2020 г. - не менее 100%.
	
	

	
	
	Вяртсильская СОШ, Туокслахтинская ООШ
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	66
	7.2.5. Замена окон и дверей в помещениях
	СОШ №1
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	
	
	СОШ №3, Вяртсильская СОШ
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	Вяртсильская СОШ, Кааламская СОШ,
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	
	
	Хаапалампинская ООШ
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	67
	7.2.6. Ремонт спортивного зала
	Вяртсильская СОШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 96%,

2020 г. – не менее 100%.
	
	

	
	
	СОШ №1
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	СОШ №3
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	
	
	СОШ №7
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	68
	7.2.7. Ремонт помещений здания
	Вяртсильская СОШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	
	
	СОШ №1,3 ,6,7,  ООШ №4, Кааламская СОШ, Хаапалампинская ООШ
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	
	Вяртсильская СОШ, СОШ №7
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	

	69
	7.2.8. Ремонт крыльца (колонны)
	Кааламская СОШ (п. Рускеала)
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями СанПиН (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	70
	7.2.9. Устройство пожарного ограждения на кровле
	СОШ №3
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	71
	7.2.10. Контрольные испытания электрооборудования в помещениях 
	Вяртсильская СОШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Выполнение требований по электробезопасности объекта (отсутствие предписаний):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	72
	7.2.11. Монтаж пожарных извещателей
	Хаапалампиская ООШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	приведение в соответствии с требованиями по пожарной безопасности (отсутствие предписания):

2019 г. – не менее 100%.
	
	

	73
	7.2.12. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	Пуйккольская СОШ, Туокслахтинская ООШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	Реализация мероприятий национального проекта «Образование»
	
	

	74
	7.2.13. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования». Проведение мероприятий по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей
	СОШ №3, Пуйккольская СОШ,  Хаапалампинская ООШ


	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей
	
	

	
	
	СОШ п. Вяртсиля
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей
	
	

	75
	7.2.14. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования». Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности
	СОШ №1, 3,6,7, ООШ №4
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение энергетической эффективности
	
	

	76
	7.1.15.  Ремонт кровли
	СОШ № 4 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Устранение Предписаний надзорных органов
	
	

	
	
	СОШ №1
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	77
	7.1.16. Огнезащитная обработка перекрытий
	СОШ №6
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	78
	7.2.17. Ремонт внутренних сетей здания (водопровод)
	Вяртсильская СОШ 
	01.01.2010
	12.12.2020
	
	
	

	79
	7.2.18. Ремонт спортивного зала
	ДЮСШ
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	
	7.2.19. Ремонт помещений здания 
	РКО
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	
	

	Задача №8 - Обеспечение восстановления и поддержания инфраструктуры образовательных организаций Сортавальского муниципального района.

	80
	ОМ 8.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция стадиона Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа №3, г.Сортавала, выборгское шоссе, д.3) 
	МКОУ СМР РК СОШ №3
	01.01.2019
	31.12.2019
	не менее 60 % зданий (включая материально-техническое оснащение) образовательных организаций будут соответствовать современным требованиям
	Стадион МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3 будет соответствовать современным требованиям
	ЦИ 1 

	Задача №9 - Повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений образования



	81
	ОМ 9.1. Сопровождение деятельности муниципальных учреждений
	Министерство образования Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района, РКО
	ежегодно
	администрирование осуществления государственных полномочий,

к 2025 году не менее 60 % населения будут удовлетворены доступностью и качеством предоставления образовательных услуг.


	сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений является необходимым условием для выполнения государственных полномочий в сфере образования, обеспечения гарантированной ч.2 ст.43 конституции РФ общедоступности образования и повышения качества предоставления образовательных услуг
	Администрирование осуществления государственных полномочий,

ЦИ 10

	82
	9.1.1.Финансирование деятельности центров психолого-медико-социального сопровождения
	
	
	
	
	

	83
	9.1.2.Финансирование деятельности информационно-методических центров
	
	
	
	
	

	84
	9.1.3. Финансирование деятельности централизованных бухгалтерий
	
	
	
	
	

	85
	9.1.4. Финансирование деятельности учреждений, оказывающих обеспечивающие услуги
	
	
	
	
	

	86
	9.1.5. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» ( в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
	
	
	
	
	

	87
	9.1.6. Осуществление государственных полномочий мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (администрирование)
	
	
	
	
	

	88
	9.1.7.Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (администрирование) 
	
	
	
	
	

	89
	9.1.8. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (администрирование)
	
	
	
	
	

	90
	ОМ 9.2. Привлечение специализированных организаций для планово-предупредительного осмотра территорий, зданий и помещений образовательных организаций, составления сметных расчетов (дефектных ведомостей) с целью составления Плана проведения ремонтных работ в образовательных организациях на срок до 2025 года
	РКО
	01.01.2019
	31.12.2019
	не менее 60 % зданий (включая материально-техническое оснащение) образовательных организаций будут соответствовать современным требованиям;

здания всех муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования будут доступны для инвалидов (детей с ОВЗ).
	Будут отсутствовать обоснования цены на необходимые ремонтные работы
	ЦИ 1, 2

	91
	ОМ 9.3. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
	Министерство образования Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района, РКО
	По мере выделения финансирования
	Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
	Не реализация федерального проекта «Современная школа»
	ЦИ 1

	Задача №10 - Обеспечение создания современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности

	92
	ОМ 10.1. Проведение независимой оценки качества образования
	РКО
	01.01.2019

01.01.2022

01.01.2025
	31.12.2019

31.12.2022

31.12.2025
	к 2025 году не менее 60 % населения будут удовлетворены доступностью и качеством предоставления образовательных услуг
	Будет отсутствовать данные независимой оценки для принятия управленческих решений по повышению доступности и качества предоставления образовательных услуг
	ЦИ 10




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №  3                                                                                                                                 к Постановлению администрации Сортавальского муниципального района 

от "27 " марта 2020г. № 34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	( на 24.03.2020г.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный исполнитель , соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы  (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	ЦСР
	ВР
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	
	Пр
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа
	Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.
	Районный комитет образования
	008
	07 00
	 
	X
	801 057,417
	609 199,895
	536 141,761
	517 652,000
	502 013,400
	502 013,400
	502 013,400

	Муниципальная программа
	Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.
	Районный комитет образования
	008
	 
	01 0 00 00000
	 
	801 057,417
	609 199,895
	536 141,761
	517 652,000
	502 013,400
	502 013,400
	502 013,400

	Основное мероприятие
	 Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	 
	008
	07 01
	01 0 01 00000
	 
	370 133,791
	238 676,720
	221 884,191
	218 559,200
	218 559,200
	218 559,200
	218 559,200

	 
	 Финансирование деятельности детских дошкольных учреждений
	 
	008
	07 01
	01 0 01 23280,            01 0 01 43170
	110,240 320,850
	123 364,602
	98 383,420
	87 834,391
	88 796,700
	88 796,7
	88 796,7
	88 796,7

	 
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	 
	008
	07 01
	01 0 01 42190
	110,240,   300
	123 785,717
	140 293,300
	134 049,800
	129 762,500
	129 762,5
	129 762,5
	129 762,5

	 
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	АСМР
	001
	07 01
	01 0 Р2 52320
	410
	116 813,526
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	001
	07 01
	01 0 Р2 52320
	410
	4 771,946
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	001
	07 01
	01 0 Р2 52320
	410
	1 398,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Основное мероприятие
	 Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	 
	008
	07 02
	01 0 03 00000
	 
	251 829,800
	239 235,222
	229 897,800
	216 724,400
	216 724,400
	216 724,400
	216 724,400

	 
	 Финансирование деятельности  общеобразовательных учреждений
	 
	008
	07 02
	01 0 03 23080,            01 0 03 43170
	110,240 320,850
	71 063,717
	41 267,280
	39 367,6
	39 938,9
	39 938,9
	39 938,9
	39 938,9

	 
	 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	 
	008
	07 02
	01 0 03 42190
	110, 240
	176 851,583
	194 043,700
	190 530,200
	176 785,500
	176 785,500
	176 785,500
	176 785,500

	 
	 Реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях организации транспорт. обслуживания обучающихся )
	 
	008
	07 02
	01 0 03 43200
	240, 850
	3 480,500
	3 885,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	008
	07 02
	 01 0 03 S3200
	240, 850
	434,000
	39,242
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Обеспечение доступности зданий муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования для инвалидов (детей с ОВЗ)
	 
	008
	07 00
	01 0 05 00000
	 
	153,759
	199,833
	3 343,661
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Обеспечение доступности зданий муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования для инвалидов (детей с ОВЗ)
	СОШ № 1
	008
	07 02
	01 0 05 70060
	240
	0,0
	0,0
	3 343,661
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
	ДС № 28, 23
	008
	07 01
	01 0 05 L0270
	240
	143,588
	197,833
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	008
	07 01
	01 0 05 L0270
	240
	9,171
	2,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 01
	01 0 05 L0270
	240
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Обеспечение реализации дополнительного образования детей
	 
	008
	07 03
	01 0 06 00000
	 
	15 267,851
	19 968,181
	13 334,400
	13 765,800
	13 765,800
	13 765,800
	13 765,800

	 
	Финансирование деятельности центра творчества детей
	ЦРТДЮ
	008
	07 03
	01 0 06 23142,       01 0 06 43170
	610
	12 833,011
	10 945,166
	8 941,7
	9 220,6
	9 220,6
	9 220,6
	9 220,6

	 
	Финансирование деятельности ДЮСШ
	ДЮСШ
	008
	07 03
	01 0 06 23141,  01 0 06 43170
	610
	0,000
	5 849,904
	4 392,7
	4 545,2
	4 545,2
	4 545,2
	4 545,2

	 
	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
	 
	008
	07 03
	01 0 06 43200
	610
	1 947,870
	2 538,489
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	008
	07 03
	01 0 06 S3200
	610
	486,970
	634,622
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Проведение мероприятий военно-патриотической направленности
	 
	008
	07 03
	01 0 07 00000
	 
	38,091
	66,592
	66,592
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Проведение мероприятий военно-патриотической направленности
	ЦРТДЮ
	008
	07 03
	01 0 07 70150
	610
	38,091
	66,592
	66,592
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие
	 Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.
	 
	008
	 
	01 0 08 00000
	 
	39 393,721
	38 843,628
	20 360,596
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	 
	008
	07 01
	01 0 08 42040
	110
	2 255,397
	2 384,700
	2 125,700
	2 007,900
	2 007,900
	2 007,900
	2 007,900

	 
	 Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 
	 
	008
	07 01
	01 0 08 42100
	240
	2 961,940
	784,170
	658,440
	658,440
	658,440
	658,440
	658,440

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	 
	008
	07 02
	01 0 08 42040
	110
	3 849,125
	3 637,900
	3 242,600
	3 062,900
	3 062,900
	3 062,900
	3 062,900

	 
	Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
	 
	008
	07 02
	01 0 08 42100
	240
	329,800
	326,800
	326,800
	345,020
	345,020
	345,020
	345,020

	 
	 Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в  образовательных организациях 
	 
	008
	10 03
	01 0 08 42100
	320
	100,000
	139,400
	139,400
	59,800
	59,800
	59,800
	59,800

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	 
	008
	07 03
	01 0 08 42040
	610
	0,000
	53,600
	47,916
	45,064
	45,064
	45,064
	45,064

	 
	Реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощималоимущим семьям, имеющих детей) питание
	 
	008
	 10 03
	01 0 08 43210
	320
	10 250,000
	11 150,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	008
	07 02
	 01 0 08 S3210
	240
	2 562,5
	2 787,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 Реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощималоимущим семьям, имеющих детей)- лагеря
	 
	008
	10 03
	01 0 08 43210
	240,     612
	990,000
	1 112,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	008
	07 03
	01 0 08 S3210
	110
	110,0
	123,556
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации)
	 
	008
	10 04
	01 0 08 43200
	310
	603,500
	781,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	008
	10 04
	01 0 08 S3200
	310
	150,875
	195,250
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	 
	008
	10 04
	01 0 08 42030
	320, 240
	15 230,584
	15 367,752
	13 819,740
	13 052,556
	13 052,556
	13 052,556
	13 052,556

	Основное мероприятие
	Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в том числе детей-сирот,детей, проживающих в неполных  и многодетных семьях,безработных граждан в свободное от учебы время 
	 
	008
	07 02
	01 0 09 00000
	 
	400,286
	406,017
	406,017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в том числе детей-сирот,детей, проживающих в неполных  и многодетных семьях,безработных граждан в свободное от учебы время 
	 
	008
	07 02
	01 0 09 70090
	110
	400,286
	406,017
	406,017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие
	 Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	 
	008
	 
	01 0 10 00000
	 
	78 432,036
	31 671,500
	12 589,600
	15 638,600
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	 
	008
	07 01
	01 0 10 0000
	 
	28 671,769
	7 955,167
	4 538,100
	4 837,300
	0,000
	0,000
	0,000

	мероприятие
	 установка системы видеонаблюдения в зданиях и на прилегающей территории
	ДС № 27,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	100,400
	200,000
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	установка охранной сигнализации
	ДС № 5,7,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	477,000
	2 200,000
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	установка ограждений территории
	ДС № 28,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240,410
	824,334
	2 240,400
	120,000
	2 950,8
	 
	 
	 

	мероприятие
	установка теневых навесов
	ДС № 7, 8, 23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	410
	985,569
	1 045,000
	1 045,600
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 замена окон и дверей в помещениях
	ДС № 27,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	475,330
	420,000
	1 500,000
	1 886,5
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт кровли
	ДС № 8,16,32
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	3 448,366
	0,000
	0,000
	0,0
	 
	 
	 

	мероприятие
	 ремонт помещений здания
	ДС № 27,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	245,939
	80,000
	1 427,800
	0,0
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт внутренних сетей (отопления, водоснабжения,канализации)
	ДС № 27,33,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	1 579,938
	569,400
	444,700
	0,0
	 
	 
	 

	мероприятие
	 контрольные испытания электрооборудования в помещениях 
	ДС № 5, 8, 12 , 16, 26, 31,33
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	157,107
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 ремонты по пожарной безопасности (АПС, пож.лестниц и др.)
	ДС № 27,23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	246,810
	33,700
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	подключение элек.мощностей
	ДС № 23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	62,136
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт улич.освещения
	ДС № 23
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	0,000
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	прочие ремонты
	ДС № 26
	008
	07 01
	01 0 10 70190
	240
	68,840
	100,000
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"(ремонт)
	ДС № 23
	008
	07 01
	01 0 10 43200
	240
	10 000,000
	1 000,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	008
	07 01
	 01 0 10 S3200
	240
	10 000,000
	16,667
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения общеобразовательных организаций Сортавальского муниципального района
	 
	008
	07 02
	01 0 10 0000
	 
	49 760,267
	21 549,033
	8 051,500
	10 801,300
	0,000
	0,000
	0,000

	мероприятие
	установка системы видеонаблюдения в зданиях и на прилегающей территории
	Хаапаламп. ООШ, СОШ № 7, Вяртсил. СОШ, Туокслахт. ООШ,Пуйкк.СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	475,253
	109,700
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт улич.освещения
	Кааламская СОШ, Хаапал.ООШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	178,855
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	установка охранной сигнализации
	СОШ № 1,6,3,7,Вярт.СОШ,Каал.СОШ,Пуйк.СОШ,Туок.ООШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	466,501
	 
	1 367,5
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 установка ограждений территории
	Туок.ООШ, СОШ №1,Вярт.СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240,410
	399,379
	1 333,200
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 замена окон и дверей в помещениях
	СОШ №1,3,ВяртСОШ,Каал.СОШ,Хаап.ООШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	2 767,470
	1 155,400
	4 717,1
	3 491,3
	 
	 
	 

	мероприятие
	 ремонт спортивного зала
	Вяртсильская СОШ,СОШ № 1,3,7
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	600,000
	1 402,300
	929,1
	5 907,7
	 
	 
	 

	мероприятие
	 ремонт помещений здания (влючая сметы на ремонты)
	Вяртсильская СОШ,СОШ № 1,3,4,6,7,КаалСОШ,Хаап.ООШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	211,424
	4 190,500
	1 037,8
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 ремонт крыльца (колонны)
	Каал. ООШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	61,222
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	 контрольные испытания электрооборудования в помещениях 
	Вяртсильская СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	28,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт кровли
	ООШ № 4
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	320,500
	 
	 
	1 402,3
	 
	 
	 

	мероприятие
	мероприятия  противопожарные
	СОШ № 6, Хаапалампиская ООШ, СОШ № 3
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	146,357
	99,6
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	ремонт внутренних сетей (отопления, водоснабжения,канализации)
	Вярт.СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 70190
	240
	0,000
	129,0
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (мероприятия по локализации учреждений социал.сферы, ремонт зданий)
	СОШ № 7, Хаапал.ООШ, Пуйкк.СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 43200,              01 0 10 S3200
	240
	 
	11 096,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 02
	01 0 10 S3200
	240
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (энергоэффет.мероприятия)
	СОШ №1, СОШ №3, ООШ №4, СОШ №6, СОШ №7
	008
	07 02
	01 0 10 43200
	240
	1 662,000
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 02
	01 0 10 S3200
	240
	5,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мероприятие
	реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (ремонты)
	СОШ №3-кровля,Хаап. ООШ-окна,Пуйкк. СОШ-ремонт; Вярт.СОШ
	008
	07 02
	01 0 10 43200
	240
	28 800,000
	2 000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 02
	01 0 10 S3200
	240
	13 638,306
	33,333
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	 
	008
	07 03
	01 0 10 0000
	 
	0,000
	1 727,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	мероприятие
	 ремонт спортивного зала
	ДЮСШ
	008
	07 03
	01 0 10 70190
	610
	0,000
	1 727,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	 
	008
	07 09
	01 0 10 0000
	 
	0,000
	439,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	мероприятие
	 ремонт помещений здания (влючая сметы на ремонты)
	РКО
	008
	07 09
	01 0 10 70190
	240
	0,000
	439,800
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020года " 
	 
	008
	11 02
	01 0 11 0000
	 
	8 075,800
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020года " ( реконструкции стадиона Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республика Карелия Средняя общеобразовательная школа № 3 ,г.Сортавла, Выборгское шоссе,д.3)
	СОШ № 3
	008
	11 02
	01 0 11  L419Б
	410
	7 591,130
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	008
	11 02
	01 0 11  L419Б
	410
	484,670
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	11 02
	01 0 11  L419Б
	410
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Сопровождение деятельности муниципальных учреждений
	 
	008
	07 09
	01 0 12 00000
	 
	33 346,782
	34 249,802
	27 376,504
	27 849,920
	27 849,920
	27 849,920
	27 849,920

	 
	Финансирование деятельности центров психолого-медико-социального сопровождения
	ЦПМСС
	008
	07 03
	01 0 12 23152,      01 0 12 43170
	610
	200,000
	4 380,129
	3 763,600
	3 855,800
	3 855,800
	3 855,800
	3 855,800

	 
	Финансирование деятельности центров психолого-медико-социального сопровождения
	ЦПМСС
	008
	07 09
	01 0 12 23152,      01 0 12 43170
	610
	3 801,369
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Финансирование деятельности информационно-методических центров
	ИМЦ
	008
	07 09
	01 0 12 23151,  01 0 12 43170
	610
	4 032,396
	3 946,520
	2 889,600
	2 957,200
	2 957,200
	2 957,200
	2 957,200

	 
	Финансирование деятельности централизованных бухгалтерий
	ЦБО
	008
	07 09
	01 0 12 23210,    01 0 12 43170
	110,240,850
	17 775,199
	18 518,010
	16 113,100
	16 282,100
	16 282,100
	16 282,100
	16 282,100

	 
	Финансирование деятельности учреждений, оказывающих обеспечивающие услуги
	РКО
	008
	07 09
	01 0 12 23220,    01 0 12 43170
	110,240,850
	6 168,203
	6 249,160
	4 522,800
	4 672,500
	4 672,500
	4 672,500
	4 672,500

	 
	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
	ЦПМСС
	008
	07 03
	01 0 12 43200
	610
	998,680
	846,644
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	008
	07 03
	01 0 12 S3200
	610
	249,640
	211,661
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Осуществление государственных полномочий  мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (администрирование)
	ЦБО
	008
	07 09
	01 0 12 42100
	240
	34,260
	12,630
	11,360
	10,740
	10,740
	10,740
	10,740

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (администрирование) 
	ЦБО
	008
	07 09
	01 0 12 42040
	240
	74,619
	73,800
	65,784
	62,136
	62,136
	62,136
	62,136

	 
	Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (администрирование)
	ЦБО
	008
	07 09
	01 0 12 42030
	240
	12,416
	11,248
	10,260
	9,444
	9,444
	9,444
	9,444

	Основное мероприятие
	Привлечение специализированных организаций для планово-предупредительного осмотра территорий, зданий и помещений образовательных организаций, составления сметных расчетов (дефектных ведомостей) с целью составления Плана проведения ремонтных работ в образовательных организациях на срок до 2025 года
	 
	008
	07 09
	01 0 13 00000
	 
	10,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 Привлечение специализированных организаций для планово-предупредительного осмотра территорий, зданий и помещений образовательных организаций, составления сметных расчетов (дефектных ведомостей) с целью составления Плана проведения ремонтных работ в образовательных организациях на срок до 2025 года
	РКО
	008
	07 09
	01 0 13 70070
	240
	10,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие
	 Проведение независимой оценки качества образования
	 
	008
	07 09
	01 0 14 00000
	 
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 Проведение независимой оценки качества образования
	РКО
	008
	07 09
	01 0 14 70080
	240
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие
	Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан
	 
	008
	07 01
	01 0 15 00000
	 
	133,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	 Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан
	ДС № 8
	008
	04 01
	01 0 15 71300
	110,240
	133,700
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие
	Основное мероприятие: «Проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование"
	 
	008
	07 00
	01 0 Е2 00000
	 
	3736,200
	5882,400
	6882,400
	5882,400
	5882,400
	5882,400
	5882,400

	 
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	Пуйк.СОШ,Туоксл.ООШ
	008
	07 02
	01 0 Е2 50970
	240
	1 560,400
	0,000
	989,999
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 02
	01 0 Е2 50970
	240
	99,600
	 
	10,001
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	008
	07 02
	01 0 Е2 50970
	240
	60,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	ДЮСШ
	008
	07 03
	01 Е2 23141
	610
	0,000
	2842,40
	2842,40
	2842,40
	2842,40
	2842,40
	2842,40

	 
	 Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	ЦРТДЮ
	008
	07 03
	01 Е2 23142
	610
	2016,200
	3040,00
	3040,00
	3040,00
	3040,00
	3040,00
	3040,00
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	"Таблица №4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию Программы  (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	( на 24.03.2020г.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Источники финансового обеспечения
	Расходы  (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 гг.
	ВСЕГО
	801 057,417
	609 199,895
	536 141,761
	517 652,0
	502 013,4
	502 013,4
	502 013,4

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	285 231,695
	217 461,929
	190 113,761
	191 790,000
	176 151,400
	176 151,400
	176 151,400

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	389 717,078
	391 540,133
	345 038,001
	325 862,000
	325 862,000
	325 862,000
	325 862,000

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	126 108,644
	197,833
	989,999
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	ВСЕГО
	370 133,791
	238 676,720
	221 884,191
	218 559,200
	218 559,200
	218 559,200
	218 559,200

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	124 762,602
	98 383,420
	87 834,4
	88 796,7
	88 796,7
	88 796,7
	88 796,7

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	128 557,663
	140 293,300
	134 049,800
	129 762,500
	129 762,5
	129 762,5
	129 762,5

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	116 813,526
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	  Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	ВСЕГО
	251 829,800
	239 235,222
	229 897,800
	216 724,400
	216 724,400
	216 724,400
	216 724,400

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	71 497,717
	41 306,522
	39 367,6
	39 938,9
	39 938,9
	39 938,9
	39 938,9

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	180 332,083
	197 928,700
	190 530,2
	176 785,5
	176 785,5
	176 785,5
	176 785,5

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Обеспечение доступности зданий муниципальных образовательных учреждений и оказываемые услуги в сфере образования для инвалидов (детей с ОВЗ)
	ВСЕГО
	153,759
	199,833
	3 343,661
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	1,0
	0,0
	3 343,661
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	9,171
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	143,588
	197,833
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Обеспечение реализации дополнительного образования детей
	ВСЕГО
	15 267,851
	19 968,181
	13 334,400
	13 765,800
	13 765,800
	13 765,800
	13 765,800

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	13 319,981
	17 429,7
	13 334,400
	13 765,8
	13 765,8
	13 765,8
	13 765,8

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	1 947,870
	2 538,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Проведение мероприятий военно-патриотической направленности
	ВСЕГО
	38,091
	66,592
	66,592
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	38,091
	66,592
	66,592
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.
	ВСЕГО
	39 393,721
	38 843,628
	20 360,596
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	2 823,375
	3 106,306
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	36 570,346
	35 737,322
	20 360,596
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680
	19 231,680

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в том числе детей-сирот,детей, проживающих в неполных  и многодетных семьях,безработных граждан в свободное от учебы время 
	ВСЕГО
	400,286
	406,017
	406,017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	400,286
	406,017
	406,017
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	ВСЕГО
	78 432,036
	31 671,500
	12 589,600
	15 638,600
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	37 970,036
	17 575,500
	12 589,600
	15 638,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	40 462,000
	14 096,000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020года " ( реконструкции стадиона Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
	ВСЕГО
	8 075,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	484,670
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	7 591,130
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Сопровождение деятельности муниципальных учреждений
	ВСЕГО
	33 346,782
	34 249,802
	27 376,504
	27 849,920
	27 849,920
	27 849,920
	27 849,920

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	32 226,807
	33 305,480
	27 289,100
	27 767,6
	27 767,6
	27 767,6
	27 767,6

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	1 119,975
	944,322
	87,404
	82,320
	82,320
	82,320
	82,320

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Привлечение специализированных организаций для планово-предупредительного осмотра территорий, зданий и помещений образовательных организаций, составления сметных расчетов (дефектных ведомостей) с целью составления Плана проведения ремонтных работ в образовательных организациях на срок до 2025 года
	ВСЕГО
	10,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	10,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Проведение независимой оценки качества образования
	ВСЕГО
	105,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	 Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан
	ВСЕГО
	133,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	133,700
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие
	Основное мероприятие: «Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование"»
	ВСЕГО
	3 736,200
	5 882,400
	6 882,400
	5 882,400
	5 882,400
	5 882,400
	5 882,400

	
	
	бюджет Сортавальского муниципального района 
	средства бюджета муниципального образования   
	2076,200
	5882,40
	5882,40
	5882,40
	5882,40
	5882,40
	5882,40

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджета Республики Карелия
	99,600
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из федерального бюджета
	1 560,400
	 
	989,999
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального района из бюджетов поселений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты  муниципальных образований (поселений)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 5

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

от «27» марта 2020 г. № 34
Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы. 

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа.

	1  
	Цель - Обеспечение высокого качества и доступности образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, требованиям социально-экономического развития Сортавальского муниципального района, с учетом современных тенденций развития национальной образовательной системы.
	Целевой индикатор (далее – «ЦИ») 1 - доля муниципальных образовательных учреждений, здания и материально-техническое оснащение которых соответствует современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений
	%
	40
	42
	45
	50
	55
	60
	1,5

	
	
	ЦИ 2 - доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечена доступность для инвалидов (детей с ОВЗ) объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
	%
	7
	15
	25
	50
	75
	100
	14,3

	
	
	ЦИ 3 - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	1,11

	
	
	ЦИ 4 - потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях
	Тыс.чел.
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0
	0
	0

	
	
	ЦИ 5 - удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
	%
	75
	85
	90
	100
	100
	100
	1,33

	
	
	ЦИ 6 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет)
	%
	79
	79
	80
	80
	83
	85
	1,08

	
	
	ЦИ 7 - количество временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей-сирот;  детей, проживающих в неполных и многодетных семьях, семьях безработных граждан в свободное от учебы время 
	Ед.
	20
	60
	50
	50
	50
	50
	2,5

	
	
	ЦИ 8 - обеспеченность учреждений образования квалифицированными кадрами (педагогическое образование, повышение квалификации, квалификационная категория)
	%
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	1,05

	
	
	ЦИ 9 - удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
	%
	18
	20
	24
	26
	28
	30
	1,67

	
	
	ЦИ 10 - удовлетворенность населения доступностью и качеством предоставления образовательных услуг на основе независимой оценки
	%
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	1,09

	
	
	ЦИ 11 - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
	единиц
	2119
	2119
	2119
	2119
	2119
	2119
	1,0

	
	
	ЦИ 12 - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования
	единиц
	759
	841
	895
	952
	1014
	1121
	1,48

	
	
	ЦИ 13 - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитанрного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году (корректируется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения РФ субъектов РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию).
	единиц
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	ЦИ 14 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных   системой персонифицированного финансирования дополнительного образования
	процент
	25
	30
	35
	35
	35
	35
	1,4

	
	
	ЦИ 15 -  количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (нарастающим)
	Единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	1.
	Обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального, имущественного статуса и состояния здоровья, а также повышение качества дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	
	
	сокращение потребности в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	2.
	Повышение качества общего образования через реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
	Увеличение количества  обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,13
	1,2
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	3.
	Создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
	Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1
	1,01
	1,01
	1,05
	1,08
	1,08



	
	
	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечена доступность для инвалидов (детей с ОВЗ) объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	2,14
	3,57
	7,14
	10,71
	14,29
	14,29

	4.
	Разработка и реализация механизма образовательной мобильности обучающихся в целях обеспечения оптимальных условий для удовлетворения их образовательных потребностей, развития способностей и творческого потенциала
	Увеличение количества  обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,13
	1,2
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	
	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,1
	1,18
	1,25
	1,3
	1,48
	1,48

	
	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитанрного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных   системой персонифицированного финансирования дополнительного образования
процент
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,2
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	
	
	Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Патриотическое воспитание молодежи
	Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1
	1,01
	1,01
	1,05
	1,08
	1,08

	6.
	Принятие мер по повышению уровня благосостояния отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки в сфере образования; закрепление привлечённых молодых специалистов
	Сохранение количества временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей-сирот;  детей, проживающих в неполных и многодетных семьях, семьях безработных граждан в свободное от учебы время 
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Увеличение количества квалифицированных кадров в образовательных организациях (педагогическое образование, повышение квалификации, квалификационная категория)
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,05

	
	
	Увеличение количества педагогических работников в возрасте до 35 лет в образовательных организациях
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,11
	1,33
	1,44
	1,55
	1,67
	1,67

	7.
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, здания и материально-техническое оснащение которых соответствует современным требованиям
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,05
	1,13
	1,25
	1,38
	1,5
	1,5

	8.
	Обеспечение восстановления и поддержания инфраструктуры образовательных организаций Сортавальского муниципального района
	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, здания и материально-техническое оснащение которых соответствует современным требованиям
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,05
	1,13
	1,25
	1,38
	1,5
	1,5

	9.
	Повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений образования
	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, здания и материально-техническое оснащение которых соответствует современным требованиям
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,05
	1,13
	1,25
	1,38
	1,5
	1,5

	
	
	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечена доступность для инвалидов (детей с ОВЗ) объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	2,14
	3,57
	7,14
	10,71
	14,3
	14,3

	10.
	Обеспечение создания современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности
	Повышение показателя удовлетворенности населения доступностью и качеством предоставления образовательных услуг на основе независимой оценки
	Значение показателя по отношению к отчетному году
	1
	1,02
	1,04
	1,05
	1,07
	1,09
	1,09


Приложение №6

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

№ 34  от «27» марта 2020г.

Раздел Программы «Прогноз развития образования» дополнить  новым абзацем следующего содержания:

«В рамках реализации мероприятий федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Современная школа», «Социальная активность» «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Сортавальский муниципальный район планирует участие в реализации мероприятий:

- по внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышению мотивации учащихся к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновлению содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;  

 - формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

- созданию к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- созданию условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

В рамках реализации национального проекта «Демография» - в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в целях создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности  дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, создания  дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в  организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу».

Приложение №7

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

№ 34 от «27» марта 2020г.

В раздел программы «Целевые индикаторы Программы» добавить новые целевые индикаторы:

ЦИ 11 - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций – не менее 2119 единиц.

ЦИ 12 - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования – не менее 1121чел.

ЦИ 13 - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитанрного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году (корректируется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения РФ субъектов РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ по соответствующему мероприятию) – не менее 2.

ЦИ 14 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных   системой персонифицированного финансирования дополнительного образования – не менее 35%.

ЦИ 15 – количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом – не менее 2».

Приложение № 8

к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района

от «27» марта  2020 г. №34
«Таблица 7 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района

на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

	№ 
п/п
	Наименование
	Нормативный акт
	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр,  Цср, Вр.)
	Показатели
	Годы

	
	
	
	
	
	2019
	очередной
год

(2020)
	первый год
планового 
периода
	второй год
планового 
периода

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"

(компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации)
	Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования"
	008 10 04 01 0 08 43200
	Размер выплаты 

(тыс. руб./чел.)  
	3,7
	3,7
	-
	-

	
	
	
	
	Оценка численности
получателей (чел.)
	17
	22
	-
	-

	
	
	
	
	Объем бюджетных   
ассигнований на   
исполнение ПНО <1>
(тыс. руб.)       
	754,375
	976,25
	-
	-


<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.».

� EMBED Unknown ���
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