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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от «20» декабря 2016  г.                                                                   
 № 148
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2015-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.12.2014 г. №144
В связи с невозможностью проведения наружных ремонтных работ до конца 2016 года, в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района, в связи с экономией средств при реализации мероприятия Программы на 2016 год, в соответствии с п.18 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района от  27 мая 2010 года №67» от 21 октября 2016 года №119, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2015-2016 годы», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.12.2014 г. №144 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы абзац 9 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

На реализацию Программы потребуется 5 976,843 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них: на 2015 год  – 4027,826 тыс. рублей; на 2016 год – 1 949,017 тыс. рублей. 
1.2. В паспорте Программы абзац 5 «Целевые индикаторы Программы и их значения», в связи изменением количества мероприятий Программы и объемом финансирования на 2016 год, изложить в следующей редакции: 

Количество образовательных организаций (далее – ОО) с выполненными ремонтными работами, которые смогут функционировать в дальнейшем без приостановления деятельности, также разработка ПСД:

в 2015 году – 4 ОО (11,4% от общего количества ОО (35 шт));

в 2016 году – 4 ОО (14,3% от общего количества ОО (28 шт – изменение количества ОО в связи с оптимизацией);

          Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с приложением №1 «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением».

1.3. В описательную часть Программы Раздел 1 внести дополнение:

В связи с неблагоприятными погодными условиями в части осуществления наружных ремонтных работ по ремонту кровли в МКДОУ СМР РК ДС №28 (в локальной смете №02-01 от 22.09.2016 г. «Ремонт кровли над помещением Детского сада «Родничок» г. Сортавала») и ремонту кровли над помещением МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ (в локальной смете №63 «Капитальный ремонт водосточных воронок кровли школы, расположенной по адресу: г. Сортавала, п. Туокслахти»), исключить указанные мероприятия из паспорта данной ведомственной целевой программы на 2016 год.
По мероприятию Программы «Разработка  ПСД на реконструкцию стадиона МКОУ СОШ № 3»  был проведен открытый конкурс, по итогам которого образовалась экономия средств  в сумме 28 тыс. 350 рублей. Таким образом цена муниципального контракта, заключенного между МКОУ СМР РК СОШ №3 и ООО «Инженерный центр «Штрих» от 18.01.2016 года, составила 970,879 тыс. рублей. Следовательно, сумму расходов в приложении №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением» по указанному мероприятию изменить с 999,229 тыс. рублей на 970,879 тыс. рублей.
1.4. В описательной части Программы Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

На реализацию Программы потребуется 5 976,843 тыс. рублей средств бюджета Сортавальского муниципального района:

2015 г. – 4027,826 тыс. рублей;

2016 г. – 1 949,017 тыс. рублей.
         Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии              с приложением №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением». 
1.5.   В описательную часть Программы Раздел 9 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (этапам)» внести следующие изменения:
Расчет коэффициента эффективности расходования бюджетных средств в 2016 году:
Е2 = 4/1 949,017 *100 = 0,205;
1.6. Приложение №1 к Программе «Перечень мероприятий программы                           с финансовым обеспечением» изложить в редакции согласно Приложению №1                 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на                  И.о. заместителя Главы администрации по социальной политике С.М. Юдову.
Глава администрации                                                                             Л.П. Гулевич
Приложение № 1 
к Постановлению администрации
Сортавальского муниципального района

№ 148 от «20»декабря 2016 г.
Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. рублей)
	Сроки исполнения

2015-2016 гг.

	2015 год
	

	1
	Капитальный ремонт скатной кровли   в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Березка» 

п. Рускеала
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 20 «Березка» п. Рускеала
	2128,594
	01.01.2015-30.11.2015

	2
	Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения  в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 29 «Золотой ключик»
	290,255
	01.01.2015-31.08.2015

	3
	Разработка ПСД на реконструкцию здания Вечерней школы по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 28 для дальнейшего использования здания под детский сад.
	Районный комитет образования
	1480,00


	01.01.2015-31.12.2015

	4
	Ремонт чаши бассейна в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 28 «Родничок»
	128,977
	01.01.2015-30.09.2015

	Итого по 2015 году
	4 027,826
	

	
	2016 год
	

	1
	Разработка  ПСД на реконструкцию стадиона МКОУ СОШ № 3
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №3
	970,879
	01.01.2016-30.06.2016

	2
	Капитальный ремонт теплового узла в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 29 «Золотой ключик»
	400,0
	01.01.2016-31.12.2016

	3
	Устройство теневых навесов в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад 
№ 16 «Колосок»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 16 «Колосок»
	293,324 
	01.01.2016-31.08.2016

	4
	Замена оконных блоков в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МКДОУ СМР РК ДС  № 7 «Ромашка»
	284,814  
	01.01.2016-31.07.2016

	Итого по 2016 году
	1 949,017
	

	Всего по программе
	  5 976,843
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