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Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации  основных положений

Послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации  от 12 ноября 2009 года на территории Сортавальского муниципального района за 1 квартал 2010 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственные исполнители 
	Ход выполнения 

	I. Социально-экономическое развитие 


	1. 
	Разработка плана антикризисных мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в Сортавальском муниципальном районе в 2010 году


	1 кв. 2010 г
	Структурные подразделения  Администрации СМР, ГУ «ЦЗН»         ( по согласованию)
	В 2010 году на территории района реализуется План антикризисных мероприятий  по стабилизации социально-экономической ситуации в Сортавальском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации СМР от 11.02.2010года №17, согласованный с ГУ «ЦЗН                 г. Сортавала».



	2. 
	Организация мониторинга экономической ситуации  в Сортавальском муниципальном районе
	ежемесячно
	Комитет по экономике
	Ежемесячно проводится мониторинг экономических показателей  крупных и средних предприятий СМР, еженедельный мониторинг  социально-экономического положения в районе.  Ситуация характеризуется, как напряженная. За два месяца 2010 года в экономике района произошел небольшой подъем производства                    (13,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост объемов отгрузки по отраслям  лесное хозяйство, металлургическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева), на предприятиях по добыче полезных ископаемых  по – прежнему отмечен наибольший спад производства к соответствующему периоду 2009 года. Уровень безработицы по состоянию на 29.03.2010г. составил 3,7 %, напряженность на рынке труда  составила 4,5 человек на место, обратились  по поводу трудоустройства 787 человек, статус безработного получили 651 человек, наличие вакансий на предприятиях – 175. Поступления налога на доходы физических лиц составили по состоянию на            26 марта  2010 года: за январь-март 2010 года – 20 712,6 тыс. руб. (89,1 % от плана), за март  - 6 157,6 тыс. руб. (66,6 % от плана)


	3. 
	Реализация и  мониторинг   Программы  социально-экономического развития Сортавальского муниципального района на 2008-2011 г.г.
	В течение 2010 года
	Структурные подразделения  Администрации СМР, предприятия района

( по согласованию)
	В 1 кв. 2010 года подготовлен мониторинг реализации мероприятий «Программы социально-экономического развития  Сортавальского муниципального района на 2008-2011 годы» за 2009 год. В 2009 году из запланированных в Программе 111 мероприятий выполнено 85 на общую сумму 506 млн. 565 тыс. руб. Часть намеченных мероприятий, в связи с финансовыми трудностями,  отложена на неопределенный срок.



	4. 
	Формирование и продвижение  инвестиционных  предложений по   развитию    объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории   района                                                         
	В течение 2010 года
	МУ «Недвижимость –Инвест»
	Составлен перечень инвестиционных площадок, который размещен на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района. В настоящее   время ведется работа по дополнительному размещению информации на всероссийском сайте.



	5. 
	Реализация Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2009 год
	в течение 2010 года
	органы местного самоуправления поселений  (по согласованию)


	Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов   в 2009 году   реализовывалась в Сортавальском городском поселении. В  2010 году муниципальные адресные  программы по проведению капремонта многоквартирных домов разработаны   Сортавальским городским, Вяртсильским городским, Хаапалампинским сельским поселениями, заявки на участие в региональной  программе представлены в Госкомитет РК по реформированию ЖКХ.



	6. 
	Реализация целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой администрацией Сортавальского муниципального района
	В течение 2010 года
	Комитет по экономике
	Продолжается реализация Программы развития малого и среднего предпринимательства, в течение 1 квартала  ежемесячно проводились заседания Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, 26 марта т.г. состоялось заседание Совета по вопросу  о внесении изменений и дополнений в Программу, по предложению администрации Сортавальского муниципального района программа была дополнена пунктом о содействии предпринимателей   самозанятости граждан. 30 марта состоялось совещание с представителями туристкой инфраструктуры района  по вопросу  подготовки к туристическому сезону, на совещании  выступили представители миграционной службы, службы спасения, территориального отдела в г. Сортавала территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, экологической службы.  

 

	7. 
	Поддержка участия предприятий района в выставочно-ярмарочных мероприятиях  в Республике Карелия  и Российской Федерации 
	В течение 2010 года 
	Комитет по экономике;

предприятия района

( по согласованию)
	Идет подготовка к участию в выставке «Экономика Республики Карелия: вчера, сегодня, завтра» в                              г. Петрозаводске.



	8. 
	Содействие деятельности организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства – «Ассоциации туристских организаций г. Сортавала», Сортавальского отделения Союза промышленников и предпринимателей
	В течение 2010 года
	Комитет по экономике
	Оказывается консультационная и организационная  помощь ассоциации в подготовке выставки- ярмарки «Сортавала- ТОП: туризм, отдых,  праздники », которая состоится на территории района  10 апреля. 



	9. 
	Осуществление мониторинга состояния рынка банковских услуг на территории района   с учетом показателей, характеризирующих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительское кредитование
	в течение 2010 года
	Администрация СМР , кредитные организации (по согласованию)
	Мониторинг будет проводиться в апреле месяце, по окончанию квартала

	II. Модернизация производственной инфраструктуры. Инновационное развитие 


	10. 
	Разработка программы по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе 


	1 полугодие 2010 года
	Администрация СМР     (РКО, отдел культуры и спорта, отдел социальной работы), органы местного самоуправления поселений                                (по согласованию)
	Районным комитетом  образования, отделом социальной работы, отделом  культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района  подготовлены мероприятия в проект Программы энергосбережения, идет согласование.

	11. 
	Участие в реализации региональной адресной программы «О поэтапном переходе на  отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах  в 2009-2011 годах»


	в течение 2010 года
	органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
	Подготовлены муниципальные адресные программы по  установке приборов  учета в Сортавальском и Вяртсильском городских поселениях, Хаапалампинском сельском поселении.

	III. Развитие агропромышленного комплекса 


	12. 
	Участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:

-строительство животноводческих комплексов на территории района;

-обеспечение жильем молодых специалистов на селе и их семей;

- развитие малых форм хозяйствования 
	В течение 2010 года 
	Администрация СМР, сельскохозяйственные предприятия
	По направлению «обеспечение жильем молодых специалистов на селе и их семей» подготовлены документы и подана заявка на предоставление субсидии на  жилье одной молодой семье

	IV. Модернизация системы образования 


	13. 
	Организация и проведение мероприятий в рамках Года учителя, согласно утвержденному плану.
	В течение 2010 года 
	Администрация СМР, Районный комитет образования
	Проведены в 1 квартале следующие мероприятия : 

 1. Торжественная церемония, посвященная открытию «Года Учителя» (январь)

2. Социологическое исследование «Учитель глазами сортавальцев» (февраль)  

3. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» (март)



	14. 
	Организация проведения мониторинга эффективности использования образовательных ресурсов и материально-технической базы в муниципальных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
	В течение 2010 года
	Администрация СМР, Районный комитет образования
	Мониторинг проводится в системе

	15. 
	Дальнейшая реализация национального проекта «Образование»
	В течение 2010 года
	РКО
	Не доведен до муниципалитета сетевой график реализации ПНПО.



	16. 
	Дальнейшее пополнение и развитие медиатеки цифровых образовательных ресурсов по новым образовательным стандартам. 

Повышение ИКТ компетентности  участников  образовательного процесса:

- введение  электронного дневника обучающегося.
	В течение 2010 года
	Администрация СМР, Районный комитет образования, ИМЦ
	Пополняется  в системе силами педагогов Сортавальского района.

	17. 
	Реализация ведомственных районных адресных муниципальных программ в сфере образования
	В течение 2010 года
	Администрация СМР, Районный комитет образования
	Реализуется программа по  поддержке педагогов дошкольного образования, успешно обучающихся в ВУЗах                       (выделены средства в размере 13,0 тыс. рублей за счет средств МБ).



	18. 
	Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
	В течение 2010 года
	Администрация СМР, Районный комитет образования, ИМЦ
	Работа проводится в системе на базе образовательных учреждений

	19. 
	Введение в практику  системы инклюзивного образования детей- инвалидов  в МОУ СОШ №7, МДОУ №28: создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов.


	В течение 2010 года
	Администрация СМР, Районный комитет образования.
	В 1 квартале реализуется проект «Инклюзивное образование» на базе МОУ СОШ №7.

	V. Модернизация системы здравоохранения . Создание условий для формирования здорового образа жизни 


	20. 
	Участие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
	В течение 2010 года 
	Муниципальное учреждение «Центральная районная больница» Сортавальского муниципального района.
	На территории Сортавальского муниципального района  реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье». Дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам участковой службы (29 человек), фельдшерам скорой помощи (24 человек), фельдшерам и медицинским сестрам ФАПов (5 человек) осуществляются регулярно и в полном объеме, по состоянию на 19.03.2010 года осуществлено финансирование в размере -934,895 тыс.руб.
   Одним из серьезных направлений по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» является проведение дополнительной диспансеризации работающего населения. В первом квартале начата диспансеризация работников  сферы здравоохранения. Проводится диспансеризация детей в возрасте до года.

   За родовые сертификаты из Фонда социального страхования в 1-ом квартале  2010 года поступили денежные средства в сумме 242,0 тыс. руб.

   Осуществляется оказание населению высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных специализированных клиниках, в 1-ом квартале 2010 г. направлено в федеральные клиники 3 чел.


	21. 
	Реализация ведомственных районных адресных муниципальных программ по социальной помощи населению Сортавальского муниципального района.
	В течение 2010 года 
	Администрация Сортавальского муниципального района,

Муниципальное учреждение «Центральная районная, больница»,

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».
	С целью осуществления социальной поддержки незащищенных слоев населения: малоимущих граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из малоимущих семей, граждан пожилого возраста; больных социально-значимыми заболеваниями (туберкулёз, СПИД и др.), больных сахарным диабетом, граждан, страдающих наркотической зависимостью, в районе разработаны и реализуются: ведомственная целевая программа администрации Сортавальского муниципального района "Адресная социальная помощь на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 02.10.2009 года №106; ведомственная целевая программа "Адресная социальная помощь" МУ "ЦРБ" Сортавальского муниципального района на 2010-2012годы", утвержденная постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 02.10.2009 года №102; ведомственная целевая программа "Адресная социальная помощь" МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Сортавальского муниципального района на 2010-2012годы", утвержденная постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 02.10.2009 года №104.Выполнение ведомственных целевых программ по состоянию на 15.03.2010 года: план 2010 года – 803,53 тыс. руб., выполнение – 113,05 тыс. руб.

С целью проведения экспертизы проектно-сметной документации блока «В» разработана ведомственная районная целевая программа «Завершение строительства Объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала - блок «В» на 2010 год, утвержденная постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.10.2009 года № 110, объем финансирования которой предусмотрен в размере 363 тыс.руб.



	22. 
	Завершение реконструкции поликлинического отделения МУ «ЦРБ» Сортавальского муниципального района, расположенного по ул. Горького д.18.
	В течение 2010 года 
	Администрация Сортавальского муниципального района,

Муниципальное учреждение «Центральная районная, больница»
	В поликлиническом отделении МУ «ЦРБ» Сортавальского муниципального района, расположенном по ул. Горького д.18, выполняются общестроительные работы. Осуществлен переезд фтизиатрической службы в отремонтированные помещения. В поликлинике работают детский и взрослый врачи фтизиатры, имеющие свои кабинеты с отдельными входами, что исключает возможность заражения детей при посещении врача. Имеется процедурный кабинет.      



	VI. Развитие  системы социального обслуживания 



	23. 
	Участие в подготовке  и реализации плана  мероприятий по  поддержке занятости населения
	В течение 2010 года
	ГУ «ЦЗН», администрация СМР, предприятия и организации района
	Администрацией СМР совместно с ГУ «Центр занятости населения»  подготовлены и направлены в Министерство труда и занятости Республики Карелия предложения по  созданию в 2010 году  дополнительных (временных и постоянных) рабочих мест. Всего на 2010 год запланировано создание 124 временных и 69 постоянных рабочих мест. 

 В 1 квартале 2010 года на территории района созданы 40 постоянных дополнительных рабочих мест в сфере торговли  и бытового обслуживания населения ( ООО «Регина»- 25 р/м, индивидуальные предприниматели – 15 р.м.).



	VII. Повышение эффективности использования расходов бюджета 


	24. 
	Утверждение требований к качеству предоставления муниципальных  услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных  услуг


	1 полугодие  2010 года
	Структурные подразделения администрации, в ведении которых находятся муниципальные  учреждения
	Ведется разработка административных регламентов предоставления  муниципальных услуг

	25. 
	Участие в мониторинге функционирования новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
	В течение 2010 года
	Главные распорядители средств бюджета СМР
	В январе 2010 года проведены и направлены в Министерство труда и занятости РК:  мониторинг функционирования новых систем оплаты труда  в 2009 году ; мониторинг численности работников муниципальных бюджетных учреждений по размерам начисленной заработной платы в месяц за 4 квартал 2009 года. 



	26. 
	Разработка программы реформирования муниципальных финансов Сортавальского муниципального района
	1  квартал 2010 года
	Финансовое управление, главные распорядители средств бюджета СМР
	Решением X сессии II  созыва Совета Сортавальского муниципального района № 60 от 25 февраля 2010 года утверждена «Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования Сортавальский муниципальный район»



	VIII. Совершенствование муниципального  управления. Повышение открытости органов муниципальной власти 


	27. 
	Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления  Сортавальского муниципального района на официальном сайте администрации СМР и средствах массовой информации
	В течение 2010 года
	Администрация СМР
	Информация о деятельности органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района  регулярно размещается  на официальном сайте Сортавальского муниципального  района, в местных  газетах «Ладога-Сортавала»,«Вестник ладожский край»



	28. 
	Размещение информации о выполнении Плана мероприятий по реализации Послания Президента  Российской Федерации Федеральному собранию на официальном сайте Администрации СМР
	В течение 2010 года
	Администрация СМР
	Информация о выполнении Плана мероприятий в 1 квартале  будет размещена на официальном сайте СМР в 1 декаде апреля 2010года



	29. 
	Обмен данными между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса на территории Республики Карелия через систему удаленного финансового документооборота
	В течение 2010 года
	Финансовое управление
	В целях организации бюджетного процесса и оперативного обмена данными, согласно Соглашений, заключенных между Отделением по                     г. Сортавала Управления Федерального казначейства РК и главными распорядителями  средств бюджета (администраторами доходов) Сортавальского муниципального района, посредством программного продукта СЭД организован электронный документооборот



	IX. Противодействие коррупции в Республике Карелия 



	30. 
	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и иных документов органов местного управления
	В течение 2010 г.
	Администрация СМР, отдел правового обеспечения
	Проекты нормативных правовых актов и иных документов органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района постоянно, по мере поступления на экспертизу, в обязательном порядке  проверяются специалистами отдела правового обеспечения Администрации СМР на наличие в них коррупционных  факторов.



	31. 
	Обеспечение контроля в сфере размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд 
	В течение 2010 года
	Администрация СМР
	Комиссией по контролю в сфере размещения муниципального заказа проводятся плановые проверки главных-распорядителей по соблюдению установленных требований действующего законодательства в сфере размещения заказов



	X. Развитие и поддержка национальных традиций и культур в Республике Карелия 


	32. 
	Проведение Международного Певческого фестиваля с участием хоровых коллективов Карелии и Финляндии, посвященного 175 летию эпоса «Калевала»
	Июль 2010 г.
	Администрация СМР, отдел культуры и спорта
	Подготовка

	33. 
	Проведение «Международного рыбного фестиваля «Калаюхла», посвященного 90 летию Карелии
	Июль 2010 г.
	Администрация СМР
	Подготовка 

	XI. Развитие гражданского общества и демократических институтов, патриотическое воспитание 


	34. 
	Разработка проектов  нормативных правовых актов, направленных на обеспечение права присутствия граждан (физических лиц), в том числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений  на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления
	1 полугодие 2010 года
	Администрация СМР,

Управляющий делами,

Отдел правового обеспечения
	Утвержден  регламент Совета Сортавальского муниципального района, обеспечивающий  право присутствия граждан (физических лиц), в том числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений  на заседаниях Совета Сортавальского муниципального района



	35. 
	Проведение массовых мероприятий, посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городах и поселках Республики Карелия
	в течение 2010 года (по отдельным планам)
	Администрация СМР,

совет ветеранов
	Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным  администрацией СМР планом на 2009-2010годы по подготовке    к празднованию  65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

	XII. Развитие приграничного сотрудничества, взаимодействие с регионами России и СНГ 


	36.
	Участие Сортавальского муниципального района в сотрудничестве в рамках побратимских связей :

· с городами и коммунами Восточной Финляндии;

· с городом Боген (Германия).
	В течение 2010 года
	Администрация СМР
	16 февраля 2010г состоялся визит Главы Сортавальского муниципального района в союз коммун «Северная Карелия» (Финляндия)  с целью продолжения  сотрудничества  и побратимских связей.
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