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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» августа 2015г.                                                    


  № 127
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Сортавальского муниципального района «Проведение ремонтных работ в помещениях здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г.Сортавала, ул.Карельская, д.22, в том числе: 1) ремонт киноконцертного зала; 2) ремонт входной группы вестибюля; 3) ремонт лестничной клетки; 4) ремонт коридора 2-го этажа» на 2015 год

      В связи с уточнением сметной документации, применением коэффициента снижения по локальным сметам по итогам проведенного конкурса и изменением сроков реализации программы администрация постановляет:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу Сортавальского муниципального района «Проведение ремонтных работ в помещениях здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г.Сортавала, ул.Карельская, д.22, в том числе: 1) ремонт киноконцертного зала; 2) ремонт входной группы вестибюля; 3) ремонт лестничной клетки; 4) ремонт коридора 2-го этажа» на 2015 год» следующего содержания:

1.1. в Паспорте ведомственной целевой программы:

1.1.1. раздел «Сроки реализации программы» изложить в новой редакции: «до 01 ноября 2015 года».
1.1.2. раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Всего по программе – 5 651 030,00 руб.,  в том числе:

1) ремонт киноконцертного зала – 4 474 000,00 руб.;

2) ремонт входной группы вестибюля – 265 405,00 руб.; 

3) ремонт лестничной клетки-297 433,00 руб.;

4) ремонт коридора 2-го этажа-614 192,00 руб.».
1.2. в пункте 3.1. в разделе «Финансовое обеспечение программы» сумму «5 651 060 руб.» заменить на сумму «5 651 030 руб.»

1.3. пункт 4.2 в разделе 4 «Механизм и сроки реализации программы» изложить в новой редакции: «4.2. Срок реализации программы – до 01.11. 2015 года».
1.4. приложение «Мероприятия по реализации программы  «Проведение ремонтных работ в помещениях здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г.Сортавала, ул.Карельская, д.22, в том числе: 1) ремонт киноконцертного зала; 2) ремонт входной группы вестибюля; 3) ремонт лестничной клетки; 4) ремонт коридора 2-го этажа» на 2015 год» изложить в новой редакции:
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки

2015 год

	1.
	Проведение ремонтных работ в помещениях здания автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г.Сортавала, ул.Карельская, д.22, в том числе: 1) ремонт киноконцертного зала; 2) ремонт входной группы вестибюля; 3) ремонт лестничной клетки; 4) ремонт коридора 2-го этажа» на 2015 год


	Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района;

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»
	5 651,030
	до 01.11.2015.

	
	Итого по программе:
	
	5 651,030
	


Глава администрации




 



Л.П.Гулевич
� EMBED Unknown ���
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